河北建工集团有限责任公司

怀安县站前广场地下人防工程EPC项目劳务

施工招标

（基础及主体结构）

招 标 文 件

项目名称：  怀安县高铁站站前广场工程、地下人防工程项目EPC总

承包

招标范围：  施工图所示（以招标人所列承包范围为准）

招 标 人：  河 北 建 工 集 团 有 限 责 任 公 司

联系方式：

人力资源部：解海涛  电话：0311-87053228、18630129980

分公司：    孙晓明  电话：15933210585

分公司：    滕博远  电话：15930118718

年 月 日

目   录

劳务分包招标文件条款

第一条    投标人须知

第二条    投标人资格要求

第三条    工程概况

第四条    现场情况简介

第五条    招标要求

第六条    投标报价要求

第七条    工程款的结算与支付

第八条    投标须知

第九条    开标须知

第十条    评标和中标须知

第十一条  评标办法

第十二条  附件及附表

第十三条  其它条款

附件一

附件二

附件三

附件四

附表五

附表六

附表七

投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 怀安县高铁站站前广场工程、地下人防工程项目EPC总承包 |
| 2 | 工程地点 | 河北省张家口市怀安县 |
| 3 | 工程概况 | 怀安县高铁站站前广场工程、地下人防工程项目EPC总承包项目工程，本工程总建筑面积10400.46平方米，地上320平方米，地下10080.46平方米（其中汽车坡道4045.46平方米，地下人防工程6035平方米）。 |
| 4 | 承包方式 | 劳务分包 |
| 5 | 质量标准 | 合格 |
| 6 | 招标范围 | 怀安县高铁站站前广场工程、地下人防工程项目EPC总承包项目工程的劳务施工，从清槽、钎探开始，至主体结构结顶施工完毕，完成施工图纸内的全部工作内容（不含防水、防腐、室外回填土）。 |
| 7 | 工期要求 | 重要节点工期必须满足招标人要求，详见合同条款。 |
| 8 | 投标人资质 等级要求 | 1、投标人具有独立法人资格，持有工商管理部门核发的法人营业执照； 2、投标人具有相应的劳务承包资格，并年检合格； 3、投标人具有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。 4、投标人具有良好的商业信誉，有相关类似规模及结构工程的施工经验、机械设备、专业技术能力及资金实力。 |
| 9 | 踏勘现场 | 投标人到项目部领取招标文件时由项目部组织踏勘现场 |
| 10 | 报价方式 | 工程量清单计价法， |
| 11 | 投标限价 | 无 |
| 12 | 投标有效期 | 7日历天（从投标截止之日算起） |
| 13 | 投标保证金 | 1、投标保证金形式：电汇、网银转账。 2、投标保证金金额：人民币10000.00元（大写：壹万元整） 3、递交截止时间：投标截止之日的前一个工作日下午16：00之前（以到账时间为准）。账户详细信息如下： 开户名：河北建工物流有限公司 开户行：交行水源街支行 账号：131080070018010038912 4、投标保证金的退还：最迟在合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。 |
| 14 | 招标方式 | 公开招标，先招后议。本次投标在河北建工物流电子商务平台上进行。平台网址为：http://webbiao.com |
| 15 | 网上开标 时间 | 开标时间:2019年3月20日15时00分 |
| 16 | 谈判时间 | 谈判时间：2019年3月21日9时0分 |
| 17 | 开标程序 | 开标程序分为网上竞价阶段和谈判阶段。投标单位应不少于5家，低于5家延长报名时间。 1、竞价阶段： 在电子商务平台综合评标系统进行投标，采用投标报价高位淘汰方式，竞价次数：3轮。 第一轮不淘汰，第二轮淘汰X家，第三轮淘汰X家（视已参加人数决定）。最后进入洽商谈判阶段的投标人3家。 报价时间间隔为60分钟。 2、谈判阶段： 进入谈判阶段的投标单位需提供装订成册并按格式要求盖章签字的投标文件3份，商务报价部分按最后一轮网上竞价填写。 |
| 17 | 评标委员会组成 | 工程部部长（或副部长）、技术部部长（或副部长）、预算部部长（或副部长）、分公司经理、项目经理必须担任评委，其他评委由项目部组织，总评委人数为单数。 |
| 18 | 确定 中标人 | 进入谈判阶段后，招标人根据投标单位的报价、商业信誉、业绩、资金实力等择优选择中标人，招标人不承诺最低价中标。 |
| 19 | 履约担保 | 履约保证金：金额:10000.00元（大写：壹万元整），根据合同约定进行返还。 |
| 20 | 中标 服务费 | 中标服务费由中标单位承担，收取标准为：中标价的1‰，最高不超过10000.00元（大写：壹万元整）。 |
| 21 | 其他事项 | 无 |
| 22 | 招标人联系方法 | 招 标 人：河北建工集团有限责任公司 联 系 人：滕博远 联系电话：15930118718 |
| 23 | 电子商务平台技术支持联系方法 | 招标服务平台：河北建工物流有限公司电子商务招标平台 联系人：陈佳烁 联系电话：18232151523 |
| 24 | 招标人监督部门及联系方式 | 招标人监督部门：河北建工集团有限责任公司纪检监察部 联系人：焦玉民，联系电话：0311-87056639 |

# 劳务分包招标文件条款

## 投标人须知

1、经招标人资格预审，参加本工程投标的投标人均符合招标人资格预审的有关规定和条件，可以参加本工程劳务分包项目的投标。

2.投标费用

2.1投标人应承担其标书编制与递交所涉及的一切费用。

2.2投标人可以领取招标文件。

3．现场考察

由投标人自行对工程现场和其周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标书和签署实施工程合同所需的各项资料。但不得因此使招标人承担有关责任和蒙受损失，投标人承担踏勘现场所发生的费用和责任。

- 投标人领取招标文件后根据自己需要到项目部查看施工图纸。

## 投标人资格要求

投标人具有独立法人资格，持有工商管理部门核发的法人营业执照；投标人具有相应的劳务承包资质（砌筑、木工、钢筋、混凝土、脚手架、模板、抹灰、焊接等专业），并且年检合格；投标人具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；有相关类似规模及结构工程的施工经验。

投标人中标后应及时到工程所在的建筑劳务发包承包交易中心内的招标管理机构办理劳务合同备案。

## 工程概况

3．1  工程名称：怀安县高铁站站前广场工程、地下人防工程项目EPC总承包

3．2  工程地址：张家口市怀安县县城

3．3  建筑面积：本工程总建筑面积10400.46平方米，地上320平方米，地下10080.46平方米（其中汽车坡道4045.46平方米，地下人防工程6035平方米）。

3．4  结构类型：  地上框架结构，地下板柱结构

## 现场情况简介

4．1目前已具备“三通一平”条件，施工所需水、电接入点已接至施工场地。

4．2现场机械配置：招标人提供塔吊、混凝土输送设备、直螺纹套丝机等，其它机械（包括钢筋调直机、切断机、弯曲机、电锯、振动棒、电抹子、电焊机等辅机）及对拉止水螺栓、绑丝、垫块、钉子等辅材投标人自备 。（详见附件二）

4．3生活区设置：招标人提供临建住房，投标人按发包人样板间标准自负床铺、自设食堂、自负办公室及宿舍所需燃料、电费的费用。

## 招标要求

5．1本工程采用 公开招标 方式招标。

5．2招标范围：施工图所示工程的劳务施工，从清槽、钎探开始，至主体结构结顶施工完毕，完成施工图纸内的全部工作内容（不含防水、防腐、室外回填土），详见附件一。

5．3工程质量标准：符合国家和行业规范、标准及图纸要求，工程质量达到省级优质结构工程，省优工程。

5．4工期要求：工期为2个月，满足招标人节点要求。

5．5安全文明和环保施工：施工现场必须达到省级安全文明工地标准及扬尘治理标准。投标人在施工过程中应严格执行国家、地方的相关标准和规定，还要符合招标人《质量、环境、职业健康安全管理体系》提出的要求。招标人在履行安全文明、环保检查时，如发现投标人有不符合标准、规定的行为或违章操作，将视情节轻重，按照有关文件、现场的规章制度等规定，对投标人进行罚款，金额每次为100-2000元。被罚款人应无条件的在罚款单上签字，如拒签或无理取闹，经招标人项目经理确认，视为生效，罚款从已完工程款中扣除并给予书面警告；三次警告后或投标人无理取闹、扰乱施工现场，招标人有权终止合同，投标人承担因此对招标人造成的一切损失。

5．6材料供应方式与管理：招标人负责供应的工程材料，实行限额领料制度，各种材料均考虑正常损耗。超过河北省预算定额部分或人为浪费，经招标人有关部门确认后，在承包费中扣除。

5.7拟派项目管理班子的基本条件：项目管理班子中的项目经理（施工队长）、技术员、质检员、安全员等管理人员均必须持证上岗，并将证书原件交招标人核验并保存至工程完工后退回。

5.8投标保证金：10000元整（现金）。

开户名：河北建工物流有限公司

开户行：光大银行西王支行

账号：75220188000078821

平台联系人：赵峰坤，电话18630162229

5.9履约保证金：10000.00元（大写：壹万元整）。

## 投标报价要求

6．1报价依据： 施工图纸、建设工程工程量清单计价规范、现场条件、安全文明施工、工期、质量等要求以及投标单位自身的技术、经济实力并结合市场,并考虑一定风险报价。

6．2报价包含内容和费用：具体见附件一、二。

6．3报价需要说明的有关问题：见附件一、二、三、四、五、六。

6．4报价方式：按完全固定综合单价包干方式进行报价。

备注：投标人报价时，必须将附件及附表中所列的全部项目内容均衡的包括在综合单价中，且须将工程劳务费、自身机械工具费、自备材料费、管理费、安全文明施工费、利润、税金等完成此项工作所需费用均包含在内。

6. 5. 结算方式：

（1）综合单价：分部分项综合单价详见附表五，建筑平米综合单价见附表七。

（2）计算方法：按图纸结算工程量*综合单价*百分考核

（3）变更：2000元以内变更费用由投标人承担，2000元以外变更费用双方协商。

（4）周转工具另行签订租赁、采购合同

6．6报价中对工程质量、工期进度、安全文明施工方面的奖罚措施：

⑴ 该工程质量必须符合图纸及有关技术文件规定的技术质量要求，符合国家及行业的有关标准。如果由于投标人原因达不到，按工程结算价款3%对投标人进行处罚。

⑵ 本工程工期由于投标人原因每拖后一天，招标人处罚投标人10000元。

⑶ 本工程必须达到招提出的达到省级安全文明工地标准要求，如由于投标人标人原因达不到，按工程结算价款5%对投标人进行处罚。

## 工程款的结算与支付

1）经招、投标人双方确认的每月完成产值劳务费的85%。

2）投标人应向招标人出具合法、有效的增值税专用发票作为收款凭证。

增值税违约条款：分包方开具的票据必须是由分包方从其发票主管税务机关购领或经其主管税务机关批准自印或监制的发票;分包方必须保证提供给承包方的发票的票面数据与分包方缴销税务机关和分包方所留存的发票存根联填列数据相符；因分包方提供的发票不符合税务部门的要求，导致承包方从分包方取得的增值税专用发票不能报验抵扣进项税金，或虽可通过报验但报验后被税务机关以“比对不符”或“失控发票”等事由追缴税款，而给承包方造成的经济损失，由分包方负责赔偿。

## 投标须知

8．1投标文件应包括以下内容：

8．1．1投标书；

8．1．2 法人授权委托书；

8．1．3 报价表

8．1．4施工方案（包括施工技术措施、质量保证措施、劳动力计划安排、安全文明施工、材料节约措施、生活管理要求等）；

8．1．5投标人业绩情况；

8．1．6投标人实力情况（包括1、资质文件：⑴营业执照；⑵资质证书；（3）安全生产许可证；（4）法人授权委托书；2、管理人员花名册；3、安全员上岗证；4、特种作业人员操作证）。以上无法提供原件时可复印件加盖公章。

8．2投标最高限价（拦标价）：无

8．3投标文件要密封，并在骑缝处按要求加盖投标人单位公章和法定代表人印章，并于2019年3月21日09时00分时前送达。

注：以上投标文件均要求一正四副，均采用A4纸装订成册。

## 开标须知

9．1本工程于2019年3月20日15时00分于物流电子商务平台进行开标。

9．2开标时有下列情况之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标。

9．2．1投标文件未按时送达的；

9．2．2投标文件中的投标函和承诺书未按招标文件的要求加盖印章或签字的，投标人法定代表人或委托代表人没有合法、有效的委托书的。

9．2．3投标文件内容不全，关键内容字迹模糊、无法辨认的；

9．2．4投标人未按招标文件的要求提供投标保证金的；投标人无代表参加开标会议；

9．2．5投标人未按投标须知要求提供原件的；

## 评标和中标须知

所有投标人均要通过河北建工物流有限公司电子商务平台进行竞价。淘汰方式：高位淘汰方式。

10.1投标家数不少于5家，满足开标条件。

- 评标办法

11.1高位淘汰方式

11.1.1竞价次数：3轮。

第一轮不淘汰，第二轮淘汰X家，第三轮淘汰X家（视已参加人数决定）。

11.1.2第一轮可随意报价，时间结束后在平台上显示去掉最高和最低报价的平均值，所有投标人均进入第二轮竞价；第二阶段报价只能在第一阶段报价的基础上往低报，截止后去除被淘汰的投标人，剩余的进入第三阶段报价；第三阶段报价只能在第二阶段报价的基础上往低报,时间截止后去除被淘汰的投标人，剩余的进入最终谈判阶段。最后进入洽商谈判阶段的投标人3家。

竞价时间：

第一轮：自2019年3月20日15时00分至自2019年3月20日15时30分

第二轮：自2019年3月20日15时30分至自2019年3月20日16时00分

第三轮：自2019年3月20日16时00分至自2019年3月20日16时30分

11.1.3进入洽商谈判阶段的投标人，于2019年03月21日09时 在石家庄市筑凯大厦市政公司会议室进行议标，如逾期不到者视为自动放弃此次竞标。

11.3相关要求

11.3.1投标人在通过审核后，必须对本批次项目进行报价。投标人必须严格遵守《网标电子商务平台管理办法》。参与相关投标项目的投标人，不得空报、漏报、恶意报价等扰乱平台秩序的行为。一经发现，核实无误后将取消投标人资格。

11.3.2招标人采取不设标底的方式招标，投标人不得以低于本企业成本价报价。

11.3.3不以最低价格作为唯一的中标选择标准。

## 第十二条 附件及附表

附件一：承包范围

附件二：招标人提供机械、工具、材料一览表

附件三：投标书

附件四：法定代表人签署授权委托书

附表五：报价表一

附表六：报价表二

附表七：报价表三

## 第十三条 其它条款

13.1投标人必须保证现场人员百分百实名制登记，进场后按照工程所在地建设局的规定办理“一卡通”，确保农民工工资按月足额发放，并为项目部提供相应真实的证明手续。所有施工人员办理出入卡，凭卡进出施工现场。

13.2投标人进场后7日内向招标人提供整体施工进度计划，并经招标人审核后执行。投标人根据施工进度的要求，按照招标人的规定，及时提供材料及设备需求计划表，投标人不得以任何理由向招标人进行合同价款以外的费用索赔。

13.3投标人不得无故更换施工方案中填报的项目经理、技术负责人、施工员、质检员、安全员、测量员，其他管理人员更换率不得超过三分之一。特种作业人员及需要持证上岗人员均必须持证上岗。

13.4投标人必须遵守河北建工集团对本工程的相关规定和关于施工方面的有关规定，不得野蛮施工。

13.5投标人充分考虑现场条件，工具、材料二次搬运，招标人不再支付二次搬运费用。

13.6投标人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

13.7投标人在签订合同之日起7日内到当地建设工程专业劳务发包承包交易中心内的招投标管理机构办理合同备案手续。

13.8投标人必须携带有法人承诺的资金、人力、管理、质量、安全、工期等保证书，无此承诺书者按废标处理。

13.9投标人必须保证双节（麦收、秋收）阶段施工劳力充足，满足施工进度要求。

13.10投标人负担自设食堂、办公室及宿舍所需燃料、电费和水费的费用。

13.11投标人负责本工程所需的周转工具、材料、机械设备的进、退场装卸车及现场内的二次倒运，按招标人要求分类定点码放整齐，投标人施工区域内的安全文明施工活动（以河北省安全文明工地标准为依据）所发生的一切费用已包含在本综合单价内，招标人不予以额外进行支付。

13.12招标人按甲乙双方合同付款后，投标人不能支付人工及其它债务要求时，由投标人法人单位法人代表自愿负全责，投标人承诺不追究招标人责任。（有承诺书）。

13.13本招标文件是签订施工合同的主要依据，施工合同条款中涉及本招标文件的条件应当与招标文件相一致。若投标单位对合同条款无疑义时即可参与投标工作，若参加投标即对合同条款的认可。

13.14若因投标人原因，投标人中途退场后，招标人按投标人完成工程量的60%进行结算。投标人无条件退场。投标人退场延误造成损失的，投标人负全部责任，损失从履约保证金中扣除，保证金扣除不足的，从完成工作量相应的工程款中扣除。

13.15中标后，投标人提供墙体、柱、梁板配模图，经招标人审核通过后，按图提供模板。模板及木方确认数量和周转次数后。投标人若出现不节约和丢失损坏由投标人负责承担补充费用。投标人投标时须报钢筋材料的最低损耗数量。

13.16厂区道路、办公区及生活区卫生每天派专人打扫，保持洁净，此费用含在综合单价中，招标人不在另行支付。

13.17国家政策或异常恶劣天气造成的停工待料3天以上7天以下的，发包人支付承包人每人每天生活费8元整；停工待料时间连续超过7天，发包人不再支付承包人窝工费用。

13.18投标人应详细阅读招标文件，对招标文件中附件所列出的所有工作内容全部按招标文件要求完成，如有工作量的丢失或拒不配合完成招标人所要求的工作内容，招标人视情节严重有权从所支付的工程款中扣除相应工作项对应工程款的2-10倍。

13.19平台联系人：陈佳烁   联系电话：18232151523

13.20本招标文件的解释权归招标人所有。

# 附件一

承 包 范 围

主体施工劳务承包单价采用分部分项报价形式：（建筑面积计算按GB/T50353－2013执行，工程量按《建设工程工程量计价规范》GB50500-2013执行），投标方直观单价包含以下内容：

一、主体工作内容

1、图纸内容

从清槽、钎探开始，至主体结构结顶，完成施工图纸内的全部工作内容（含配合水、电、人防、消防等安装预留预埋，不含防水、防腐、室外回填土），达到设计、施工方案质量要求，所包含的所有工作内容以及相关的措施项目施工。具体内容如下：

1）钢筋工程：钢筋的配合卸车、取样、倒运、制作成型加工、安装、绑扎、除锈、调直、校正、端头加工、场内的水平运输、搭设简易架子、套筒接头的安装、焊接、钢筋表面水泥浆清理、钢筋垫块及马登制作安装、配合预埋铁件制作安装等钢筋工程包含的所有项目。（钢筋中所包含的措施筋只计算马凳筋）

2）混凝土工程：混凝土采用输送泵泵送至浇筑地点的全过程，泵管、沉淀池等清理。混凝土及砂浆卸料、运输、浇注、振捣、抹面、压光、养护、剔凿、堵螺栓孔、零星混凝土的搅拌等混凝土工程的包含的所有项目（含塔吊基础、垫层、主体基础、主体结构、后浇带、楼地面垫层、砼垫块的制作）。后浇带（施工缝）处的钢筋除锈、调直、网片设置等。后浇带部位的临时保护，二次支模，钢筋除锈、防水、排水。自备：除混凝土输送泵以外的其他工具及辅料。

3）模板工程：模板制作安装、加固、拆除（安装拆除按7:3比例分解），模板支架的搭拆、模板清理、刷隔离剂、嵌缝、割螺栓头、堵眼、整理堆放及材料工具场内倒运、等模板工程包含的所有项目（含螺栓套管的制作安装及材料费）。备注：模板为厚度不小于15mm的清水模板，支撑体系必须用碗扣/盘扣，后浇带为独立支撑体系。

4）砌筑：包含砂浆搅拌、运输；砖及砌块的倒运运输、砌筑；操作架子的搭拆防护、包括木砖制作安放。

5）基础防水保护层及止水带：基础防水保护层施工：细石混凝土、找平层、保护层，抹面、压光等；止水胶条、止水钢板的安装。

2、脚手架工程：

内外脚手架、安全网、密目网、脚手板、踢脚板的施工搭设及拆除（含安全防护架、出入口搭设、安全通道、上人马道、卸料平台的制安、架杆涂饰等施工区内所有涉及脚手架的工程）。各种架子为现场安全施工防护措施，供各分包人使用，具体拆除时间由招标人确定。备注：所有设备及材料加工棚由招标人提供。

3、安全、文明施工:

1）用于安全、文明施工卫生打扫工作中所用用工（主要包含施工范围内及工人宿舍卫生打扫及安全标识等的设立等）均包含在综合单价中。

2）所有预留洞、临边的防护工作。

3）冬雨季排水抢险，包括排水沟的挖设，集水坑挖设等。

4）施工现场、生活区、食堂炊具布置及卫生环境必须符合河北省建筑工程安全文明施工工地标准。

5）承包施工区域的现场保卫及材料、机具的保管管理工作。

4、临建：

1）承包的施工区内的料场、加工场地、临时道路、食堂、仓库、水池、排水沟等所有临时设施的搭设。

2）所有设备防护、操作台搭拆及清运，宣传标牌的搭设拆除。

5、临电：

1）负责提供二级以下（不含二级）配电箱、电线、电缆的敷设布置。

2）负责提供移动照明的灯架、灯管、灯泡等材料及安装维护。

6、预留预埋:

1）墙体、顶板、梁等预留洞及堵洞等。

2）配合安装工程预留预埋施工：图纸中有关给排水、电气、通风、消防、人防等专业预留预埋工作内容，并做好预留预埋管线的加固、保护，预留洞模板的支设工作。

7、装卸车：

负责本工程所需的周转工具、材料、机械设备的进、退场装卸车及现场直线1500m距离内的二次倒运，按招标人要求分类定点码放，码放整齐，必须达到河北省建设工程安全文明工地标准。

二、施工机械设备、工具、材料

投标人需提供除附表二以外的全部机械设备、工具、材料

1、施工机械设备

投标人需自带除附表二以外承包工作内容中涉及的施工机械设备。

2、施工工具

1）招标人提供附表二所列施工工具。投标人自备附表二以外的全部机具。

2）投标人需提供现场临电二级箱（不包含）及以下至自带施工机械设备处的电缆、配电箱及施工照明灯具。（移动三级箱及开关箱由招标人统一提供，钢筋加工厂等固定三级箱、开关箱由投标人提供。）

3）投标人需提供职工劳保安全防护用品。包括：安全帽、安全带，绝缘手套、绝缘鞋、口罩、防尘罩、雨鞋、雨衣。工人进出场胸卡、标有河北建工的统一工作服等（由招标人统一配置，由投标人付费）。投标人自备的劳保防护用品质量均应满足相关产品质量标准。

3、施工材料

招标人提供附表二所列材料，其余涉及到的施工用辅料均由投标人购置。

三、特殊工种

1、承包工作内容所涉及的特种作业人员全部由投标人提供，投标人还需配备具备职业资格的测量员、信号工、司索、焊工。上述人员必须持证上岗。

2、其他

1）投标人还需配备实验取样员，负责混凝土、钢筋施工中的材料取样、试件成型工作。

2）投标人必须保证季节性施工（麦收、秋收）阶段的正常施工，投标人在季节性施工（麦收、秋收）、节假日施工中产生的一切费用不予以另外支付。

3）投标人用工过程中所需的工人工资、伙食费、劳保费、保险费、办理暂住证费用等一切费用。

4）自带测量工并持证上岗，由招标人负责检查、验线。

5）自带塔吊信号工、司索工并持证上岗。

四、超高费、配合费、管理费、利润、税金等其他有可能发生的费用，均包含在综合单价中。

# 附件二

招标人提供机械、工具、材料一览表

| 施工机械 | 施工工具 | 施工材料 |
| --- | --- | --- |
| 塔吊 | 二级配电箱及以上电缆 | 钢筋 |
| 混凝土运输车 | 以下无 | 混凝土 |
| 混凝土输送泵 |  | 机砖 |
| 洒水车 |  | 水泥、砂子、白灰 |
| 直螺纹套丝机 |  | 安全网、密目网 |
| 以下无 |  | 止水钢板、橡胶止水条 |
|  |  | 无纺布 |
|  |  | 直螺纹套筒 |
|  |  | 以下无 |

备注：主体施工时间范围的防护材料由发包人提供，承包人负责施工。

# 附件三

劳务项目投标书

工程名称：

投标人：                                （盖章）

企业资质类别：                 等级

企业法定代表人：                            （盖章）

项目经理               资质等级

技术负责人               职称

编制日期：      年       月      日

# 附件四

法定代表人签署授权委托书

本授权书声明：（姓名） 系 (投标人名称)                  的法定代表人 ，现授权委托（单位名称）       的 （姓名）    为我公司授权委托代理人，参加河北建工集团有限责任公司承建的省直项目工程的（            ）的劳务分包招投标事宜，我承认代理人全权代表我以本公司名义所签署的本工程的投标文件。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：        （签字）  性别：         年龄：

身份证号码：                             职务：

投标人：                              （盖章）

法定代表人：                          （盖章）

授权委托日期：     年    月     日

注：受委托人身份证复印件附后

# 附表五

站前广场、地下人防工程基础主体劳务报价表

投标单位名称：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价分项组成 |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 砖胎膜（含抹灰） | m3 | 300 |  |  | 包含砖胎膜砌筑及抹灰等下一工序开始前的一切工序 |
| 2 | 混凝土工程 | m3 | 11171 |  |  | 包含混凝土工程的浇筑、振捣、找平、标高校对、养护等下一工序开始前的一切工序，砼工程工程量计算按照《全国统一建筑工程基础定额河北省消耗量定额》中相关规定进行计取 |
| 3 | 防水保护层 | m2 | 22095 |  |  | 包含隔离层的铺设及分隔缝的设置，以及混凝土的振捣、养护，保证不破坏防水层等下一工序开始前的一切工序 |
| 4 | 钢筋制作、绑扎工程 | t | 2076 |  |  | 包含钢筋翻样、绑扎、制作安装、除锈、措施钢筋及材料的二次倒运等下一工序开始前的一切工序 |
| 5 | 模板制作、安拆（不含模板、木方、支撑体系）（模板工程） | m2 | 25161 |  |  | 包含模版的制作安装、拆除、归类码放及材料的二次倒运等下一工序开始前的一切工序，模版工程工程量计算按照《全国统一建筑工程基础定额河北省消耗量定额》中相关规定进行计取 |
| 6 | 脚手架（外防护）工程 | m2 | 300 |  |  | 内容包含脚手架的安装拆除、归类码放及材料的二次搬运等下一工序开始前的一切工序，脚手架程工程量计算按照《全国统一建筑工程基础定额河北省消耗量定额》中相关规定进行计取 |
| 7 | 止水橡胶条安装 | m | 302 |  |  | 包含材料的二次搬运、橡胶止水带制作安装等下一工序开始前的一切工序 |
| 8 | 止水钢板安装 | m | 320 |  |  | 包含材料的二次搬运、钢板止水带制作安装、清理等下一工序开始前的一切工序 |
| 9 | 水、电、暖、风、防护防化（包括消防、人防等）预留预埋 | m2（按建筑面积） | 10400 |  |  | 包含相关专业设备设施管道的预留及预埋等下一工序开始前的一切工序，工程量计算按照《全国统一建筑工程基础定额河北省消耗量定额》中相关规定进行计取 |
| 10 | 安全文明施工费 | m2（按建筑面积） | 10400 |  |  |  |
| 11 12 | 辅材、辅机 | m2（按建筑面积） | 10400 |  |  | 投标人提供除附表二外一切机械、工具、材料 |
| 12 | 管理费 | m2（按建筑面积） | 10400 |  |  |  |
| 13 | 税金 | 元 |  | 3% |  |  |
| 14 | 零用工 | 工日 |  |  |  |  |

注：按分项工程量报价；1~16项提供工程量，投标单位不应更改；此报价以《承包范围》的内容为准，税金暂按3%考虑。

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

时间：    年    月    日

# 附表六

站前广场、地下人防工程模板、木方及支撑体系购置费报价表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周转工具 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 木模板（自行考虑周转） | m2（按建筑面积） | 10400 |  |  |  |
| 1.2 | 木方（除钢龙骨外的其他木方，自行考虑周转及残值） | m2（按建筑面积） | 10400 |  |  |  |
| 1.3 | 支撑体系（包含：脚手板、架管、扣件、对拉止水螺杆等周转工具） | m2（按建筑面积） | 10400 |  |  |  |
| 1.4 | 税金 | 元 |  | 3% |  |  |
|  | 小计 | 元 |  |  |  |  |

备注：周转工具另行签订采购、租赁合同，税金暂按3%记取。

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

时间：    年    月    日

# 附表七

站前广场、地下人防工程基础主体劳务投标报价表

| 投标单位 |  | 企业所有制类别 |  | 资质等级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量标准 | 省安全文明工地 省结构优 | 总工期 |  |
| 项目名称 | 建筑面积（㎡） | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 汽车坡道 | 4045.46 | 建筑平米 |  |  |
| 地下人防、地上建筑物 | 6355 | 建筑平米 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 用工 | 零星用工 | 工日 |  |  |  |
|  | 定额工 | 工日 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

时间：    年    月    日