石家庄市中央商务区北区地下公共空间

EPC工程总承包

**土方工程专业分包**

**招 标 文 件**

**招 标 人：河北建工集团有限责任公司**

**2019年03月**

**目 录**

**一、招标公告**

**二、投标须知前附表**

**三、投标须知**

**四、合同主要条款**

**五、投标文件格式**

**一、招标公告**

**石家庄市中央商务区北区地下公共空间EPC工程总承包**

**土方工程招标公告**

**河北建工集团有限责任公司**现对**石家庄市中央商务区北区地下公共空间EPC工程总承包土方工程**专业分包进行招标，欢迎符合条件的承包人参加投标，现将有关招标事项公告如下：

**1、工程概况：**项目为EPC总承包（设计、采购及施工）的交钥匙工程。地上部分为城市绿地，设有下沉广场，地下工程位于-2.5米至-21.5米，地下共四层；地下一层为商业层，地下二层为汽车库、设备用房和地下城市车行道路，地下三层为汽车库、设备用房和地下综合管廊，地下四层为代建预留市政设施；总建筑面积为199761平方米。土方估算量130万方（以实际为准）。

**2、项目地点：**石家庄市规划支路以东、星光路以南、解放街以西、北后街以北。

**3、招标范围：**

（1）现场及图纸范围内场地平整、机械挖土、挖土甩方、土方外运、场内倒运土、清理桩间土、现场原有建筑物基础及原有道路的破碎开挖外运、开挖过程中及最后的边坡清理修整、配合护坡桩施工、挖土过程中的各种垫路、修坡道、资料的编制整理等工作（包含现场开挖运输过程中所有建筑、生活垃圾及其他一切影响物的开挖外运工作）。

（2）投标人负责外运通行道路上的清理、打扫、洒水（洒水车及雾炮机等由投标人自行提供）及施工现场的扬尘治理、洒水（水管、水龙带、洒水车及雾炮机等全部相关物品由投标人自行提供）、揭网盖网、清扫，总之一切与文明施工有关的内容均包含在承包范围内（覆盖用材料包含在投标人承包范围内，防尘网目数不得低于 500目）。

**4、标段划分：**整体划分为2-4个标段，选择 2-4 个中标人（标段划分以发包人规定为准，不承诺平均划分标段）。确定中标人后先进行现场的清表工作，正式开挖根据项目实际及开工许可办理情况确定，以项目部通知为准。

**5、计划工期：**进场时间以招标人通知为准，计划工期暂定 180 日历天（需要符合招标人施工进度计划整体安排）。

**6、承包方式：**专业分包

**7、投标单位资格要求：**

（1）投标人具有独立法人资格，持有工商管理部门核发的法人营业执照（经营范围必须包含土方施工相关内容）。

（2）具备税务部门登记的一般纳税人资格。

（3）具有石家庄市城管委渣土清运资格。

（4）具有良好的商业信誉，必须具有土方工程专业承包所必需的设备、专业技术能力、对外协调能力及资金实力。

（5）本次招标不接受联合体投标。

**8、报名及资格预审**

报名时间： 2019年 3月 26 日9:00-2019年 3月 30 日18：00，期间同时进行资格预审。

报名地点：石家庄市友谊北大街与合作路交口筑凯大厦1613室河北建工集团十分公司。

投标人报名时，需向项目部提交资格预审资料：法定代表人身份证明书（原件）、法定代表人授权委托书（原件）、营业执照（原件）、业绩表（原件）等相关文件，营业执照及业绩留存加盖公章复印件，其余留存原件。如有必要则对投标报名单位进行考察。

**9、领取招标文件**

2019年 4 月 1 日报名及资格预审结束后，确定最终符合本次工程招标要求的投标人名单，由招标小组推荐投标人名单至中采网招标平台，并电话通知合格的投标人，各投标人可在电子平台进行注册、下载招标文件和进行电子投标的培训。平台网址为：<http://webbiao.com>。

**10、投标方式：**本工程投标先在中采网招标平台上进行网上报价竞标，先招后议。

**11、****监督小组：**本次招标活动遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，特此成立监督小组，对招标过程全程监督，包括开标、评标、定标及合同签订的全过程都将依法依规进行监督、检查。

**12、联系人及电话**

项目联系人：张雄18503297767 谷亚彬15632186795

网站技术负责人：王宇飞 18333115520

监督小组成员：

付鹏18603315265 吴相森18903150657

中采网办公地址：石家庄市石获南路66号1#商务楼11楼信息部

河北建工集团有限责任公司

2019年3月26日

**二、投标须知附表**

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 石家庄市中央商务区北区地下公共空间EPC工程总承包 |
| 2 | 建设地点 | 石家庄市规划支路以东、星光路以南、解放街以西、北后街以北。 |
| 3 | 工程概况 | 项目为EPC总承包（设计、采购及施工）的交钥匙工程。地上部分为城市绿地，设有下沉广场，地下工程位于-2.5米至-21.5米，地下共四层；地下一层为商业层，地下二层为汽车库、设备用房和地下城市车行道路，地下三层为汽车库、设备用房和地下综合管廊，地下四层为代建预留市政设施；总建筑面积为199761平方米。 |
| 4 | 承包方式 | 专业分包 |
| 5 | 质量及技术标准 | 国优。 |
| 6 | 招标范围 | （1）现场及图纸范围内场地平整、机械挖土、土方外运、场内倒运土、清理桩间土、现场原有建筑物基础及原有道路的破碎开挖外运、开挖过程中及最后的边坡清理修整、配合护坡桩及锚索施工、挖土过程中的各种垫路、修坡道、资料的编制整理等工作（包含现场开挖运输过程中所有建筑、生活垃圾及其他一切影响物的开挖外运工作）。  （2）投标人负责现场出入口100米范围内的清理打扫洒水降尘工作，必须符合城管及相关部门的要求；负责所有涉及车辆通行道路上的清理、打扫、洒水（洒水车等由投标人自行提供）；负责施工现场的扬尘治理、洒水（水管、水龙带、洒水车及雾炮机等全部相关物品由投标人自行提供）、揭网盖网、清扫，总之一切与文明施工有关的内容均包含在承包范围内（覆盖用材料包含在投标人承包范围内，防尘网采用高目数防尘网）。 |
| 7 | 计划工期 | 进场时间以招标人通知为准，计划工期暂定180 日历天（需要符合招标人施工进度计划整体安排） |
| 8 | 投标人资质  等级要求 | （1）投标人具有独立法人资格，持有工商管理部门核发的法人营业执照（经营范围必须包含土方施工相关内容）。  （2）具备税务部门登记的一般纳税人资格。  （3）具有石家庄市城管委渣土清运资格。  （4）具有良好的商业信誉，必须具有土方工程专业承包所必需的设备、专业技术能力、对外协调能力及资金实力。  （5）本次招标不接受联合体投标。  （6）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标，否则均按废标处理。 |
| 9 | 踏勘现场 | 招标人不统一组织踏勘现场，投标人到项目部报名时可自行到施工现场进行踏勘。 |
| 10 | 报价方式 | 详见报价表 |
| 11 | 投标限价 | **无** |
| 12 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 13 | 投标保证金及履约保证金 | **投标保证金**   1. 投标保证金形式：电汇、网银转账。 2. 投标保证金金额：人民币 10 万元整（大写：壹拾万元整） 3. 递交截止时间：投标截止之日的前一个工作日下午16：00之前（以到账时间为准）。账户详细信息如下：   开户名：河北建工物流有限公司  开户行：光大银行西王支行  账号：75220188000078821  4、投标保证金的退还  最迟在合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金（无利息）。  **履约保证金**  1、履约保证金形式：电汇、网银转账。  2、履约保证金金额：人民币 20 万元整（大写：贰拾万元整）  3、递交时间：确定本次工程中标人选后，由投标人交至指定账户。  4、履约保证金的上交及退还  分包合同签订后3日内，投标方应向发包人提交履约保证金，履约保证金以电汇或者网银形式进行支付。待土方工程完工，经验收合格一个月后七日内发包人退还投标方履约保证金（无利息）。 |
| 14 | 招标方式 | **公开招标，先招后议。本次投标在中采网招标平台上进行。平台网址为：http://webbiao.com** |
| 15 | 网上开标时间 | **开标时间: 2019年 4 月 2 日14时00分，如有变动，电话通知。** |
| 16 | 谈判时间及地点 | **谈判时间另行通知；谈判地点为石家庄市友谊北大街与合作路交叉口西南角筑凯大厦16楼会议室。** |
| 17 | 开标程序 | **开标程序分为网上竞价阶段和谈判阶段。投标单位应大于5家，不满足要求时推迟开标。**  **1、竞价阶段：**  **在电子商务平台综合评标系统进行投标。采用投标报价高位淘汰方式。**  **投标单位大于5家小于10家时，采用两轮报价，第一轮不淘汰，第二轮淘汰后剩余5家进入谈判阶段。**  **投标单位大于10家时，采用三轮报价，第一轮不淘汰，第二轮淘汰后剩余8家，第三轮淘汰后剩余5家进入谈判阶段。**  **报价时间间隔为30分钟。**  **2、谈判阶段：**  **进入谈判阶段的投标单位需提供装订成册并按格式要求盖章签字的投标文件正本1份，副本2份（商务报价部分按最后一轮网上竞价填写）。** |
| 18 | 评标委员会组成 | 评委组成：集团公司评标委员会，总评委人数为单数。  监督人组成：指派1-2人，负责监督开标谈判过程及对投标人的资质审查工作等。 |
| 19 | 确定中标人 | **进入谈判阶段后，招标人根据投标单位的报价、商业信誉、业绩、资金实力等择优选择中标人，招标人不承诺最低价中标。** |
| 20 | 履约担保 | 中标单位的履约保证金根据合同规定进行返还。 |
| 21 | 投标服务费 | 确定中标人后，2日内由中标人向中采网平台缴纳中标价1‰的电子投标服务费（中标人承担）最高不超过10000.00元（大写：壹万元整）。形式及账户见本表13条：投标保证金。 |
| 22 | 招标人联系方法 | 招标人：河北建工集团有限责任公司  项目联系人：张雄18503297767 谷亚彬15632186795 |
| 23 | 电子商务平台技术支持联系方法 | 招标服务平台：中采网招标平台  网站技术负责人：王宇飞 18333115520 |
| 24 | 监督小组及联系方式 | 监督小组部门：河北建工集团有限责任公司十分公司  联系人：  付 鹏18633115265  吴相森18903150657 |
| 25 | 招标人监督部门及联系方式 | 招标人监督部门：河北建工集团有限责任公司纪检监察部  联系人：焦玉民 联系电话：0311-87053155 |

**三、投标须知**

**（一）总则**

**1、工程说明**

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表。

**2、招标范围及工期**

2.1本招标工程项目的招标范围见本须知前附表。

2.2本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表。

**3、质量要求：**满足图纸设计和使用要求，符合国家现行验收规范，国优。

**4、技术要求及相关规范：本项目土方工程施工应严格遵循本项目的施工图纸，且符合国家、地区的相应规范要求。**

**5、健康、安全和环保施工**

5.1投标人（即投标中标人）在施工过程中应严格执行国家、地方的相关标准和规定，还要符合招标人《质量、环境、职业健康安全管理体系》提出的要求。招标人在履行安全文明、环保检查时，如发现投标方有不符合标准、规定的行为或违章操作，将视情节轻重，按照有关文件、现场的规章制度等规定，对投标方进行警告和罚款。三次警告后或投标方无理取闹、扰乱施工现场招标方有权终止合同，投标方承担因此对招标方造成的一切损失。

5.2投标人（即投标中标人）在施工过程中的机械、车辆必须安装尾气净化装置（由投标人自行承担），环保施工必须达到国家、地方的相关标准和规定，因未达到环保部门或其他相关部门要求而致使招标人遭受罚款的，该罚款由投标人承担。

**6、发标及踏勘现场**

6.1招标人不统一组织踏勘现场，投标人到项目部报名时可自行到施工现场进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

6.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

6.3经招标人允许，投标人方可为踏勘目的而进入招标人的项目施工现场，但投标人不得因此使招标人承担有关责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

**7、投标费用**

7.1 报名费：500（不退还）。投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标人不对投标人投标费用的增加负任何责任，投标人自愿承担一切费用。

**（二）招标文件**

**8、招标文件的组成**

8.1招标文件包括下列内容：

（1）投标须知及投标须知前附表

（2）评标办法

（3）投标文件格式

8.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真核对文件，如有残缺等问题应在获取招标文件后24小时内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

**9、招标文件的澄清**

9.1 投标人若对招标文件有疑问，应于投标截止日期 2 日前以书面形式向招标人提出澄清要求。澄清要求应送至招标人。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间 2日前以书面形式予以澄清，投标人在收到该澄清文件后应在24小时内以书面形式给予确认。

**10、招标文件的修改**

10.1 招标文件发出后，在投标截止时间 3 日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

10.2 招标文件的修改意见将发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后24小时内以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

10.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

10.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

**(三)投标文件**

**11、投标文件的语言及度量衡单位**

11.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用**中文**。

11.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

**12、投标文件的组成**

12.1 投标文件包括下列内容：

12.1.1投标函

12.1.2法定代表人身份证明

12.1.3法定代表人授权委托书；

12.1.4投标保证金缴纳证明复印件；

12.1.5承诺书

12.1.6营业执照、石家庄市道路运输经营许可证、石家庄市建筑垃圾运输企业资质证书、增值税一般纳税人证明、业绩等相关证件复印件；（上述证件议标时查验原件，投标人有增值税一般纳税人资格登记表的提供此表，没有的提供税务网站一般纳税人查询截图，加盖投标公章）。

12.1.7投标报价及报价表；

**以上内容为必要合格条件，否则按废标处理。**

**13、 投标报价及投标最高限价**

13.1 除本工程的投标报价采用投标须知前附表所规定的方式外，投标人的投标报价应是完成本须知和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，投标报价时按照网上竞价规则进行报价。投标人不得为了入围恶意低于市场价报价。

招标人设置内部控制价，如进入议标的投标人的投标报价高于招标人内部控制价，经议标仍不能调整的，招标人有权按废标处理，剩余家数不满足招标人需求时，招标人有权重新进行招标；进入议标阶段的投标人的报价明显低于市场价的，视为实质上未响应招标文件要求的投标，按废标处理。

13.2投标报价所包含的内容明确如下：

（1）机械、设备的进出场费、机械费、人工费、雨季施工措施费（如雨季道路铺垫）等全部内容；

（2）企业管理费、利润、风险、税金及各种规费；

（3）1）现场及图纸范围内场地平整、机械挖土、土方外运、场内倒运土、清理桩间土、现场原有建筑物基础、设备基础及原有道路的破碎开挖外运、开挖过程中及最后的边坡清理修整、配合护坡桩及锚索施工、挖土过程中的各种垫路（包含垫路材料）、修坡道、资料的编制整理等工作（包含现场开挖运输过程中所有建筑、生活垃圾及其他一切影响物的开挖外运工作）的全部费用；运距及弃置点投标人自行考虑在投标报价内，中标后不得以任何理由增加费用 。

2）投标人负责现场出入口100米范围内的清理打扫洒水降尘工作，必须符合城管及相关部门的要求；负责所有涉及车辆通行道路上的清理、打扫、洒水（洒水车等由投标人自行提供）；负责施工现场的扬尘治理、洒水（水管、水龙带、洒水车及雾炮机等全部相关物品由投标人自行提供）、揭网盖网、清扫，总之一切与文明施工有关的内容均包含在承包范围内（覆盖用材料包含在投标人承包范围内，防尘网采用高目数防尘网）。最终结算数量以现场实际开挖尺寸计算土方工程量为准（实方）。

（4）现场出入口处必须配备专用洗车机，专人负责，保证进出车辆的清洁、干净，不带泥进出场，土方作业时每台挖掘机配备不少于两台大型雾炮机负责降尘作业，现场雾炮机数量必须满足覆盖全现场降尘要求及相关主管部门规定，另必须必须满足现场作业面需求，降尘覆盖范围必须全部覆盖作业范围；现场全天定时降尘；土方运输车辆必须采用环保封闭式运输车，不得遗撒并保持车身整洁；

（5）安全文明及环保施工费用； 土方开挖期间，厂区内所有的卫生清理、保洁、洒水、降尘、等其他一切安全文明施工扬尘治理相关工作，现场达到河北省安全文明工地及全国“建设工程项目施工安全生产标准化工地”要求。现场扬尘必须符合河北省施工场地扬尘排放标准（DB13/2934-2019）。

（6）自然气候、扬尘治理影响以及相关部门应急管控造成停、窝工的费用；

（7）开挖过程中，如遇古墓、物等应采取保护措施，甲方要求留下的东西放到指定位置；如遇有价值其他物品，必须及时上报甲方由甲方进行处理；其他地下基础、钢筋、路面等均须破拆后运出场外，此部分包含在开挖范围内，按规定计算工程量，不增加任何费用；

（8）不可避免的工程间隙时间；必须按照甲方的开挖方案及现场指令进行分层开挖，不得私自开挖。

（9）相关风险投标人应在投标报价中予以考虑，风险包括且不限于：成品保护、非重大施工条件的变化引起的如停工、扰民及民扰、交通事故等。投标人中标后，现场施工时与当地居民、施工机械所有者和其他社会外界因素发生的一切纠纷由承包人自行解决。

（10）土方开挖过程中，投标人保证将施工现场及场外运输道路扬尘治理措施做到位，与有关部门协调到位，若因扬尘措施不到位被有关部门处罚，则由中标人全部承担。

（11）标段划分以发包人规定为准，不承诺平均划分标段。

**14、投标货币**

14.1 本工程投标报价采用的币种为人民币。

**15、投标有效期**

15.1 投标有效期见投标人须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

**16、投标保证金**

16.1 投标人应在提交投标文件的同时，按有关规定提交本须知前附表所规定数额的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

16.2投标人应按投标须知前附表中要求提交投标保证金。

16.3 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

16.4投标保证金的退还

招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人退还投标保证金。

16.5 如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

16.5.1中标人未能在规定期限内签订合同协议或提交履约保证金。

16.5.2投标人在投标有效期撤回投标文件。

16.5.3投标过程中，存在围标、串标的投标人。

**(四) 开 标**

**17、开标**

**17.1** 招标人按投标人须知前附表所规定的时间和方式开标，所有投标人应准备充分并参加。

**17.2 开标程序：**

**17.2.1网上竞价阶段：**

**经过中采网招标平台注册并投标的单位应按规定的时间及要求上传投标文件。网上竞价阶段按照给出的格式填写报价，电子招标系统将根据网上竞价规则自动进行高位淘汰程序。**

**17.2.2洽商谈判阶段:**

**进入谈判阶段的投标单位需提供一正两副装订好的纸质版投标文件。**谈判阶段的投标文件需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。**投标文件封面或扉页均应加盖投标人印章，并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，投标文件由委托代理人签字或盖章的，需同时提交投标文件授权委托书。**全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由委托代理人签字或盖章。**投标报价需与最终的网上竞价一致**。**谈判阶段法人参加的必须出具法定代表人身份证明及身份证原件，委托代理人参加的必须出具授权委托书及身份证原件。**

**(五) 评 标**

**18、评标**

18.1评标的依据

招标文件和投标文件。

18.2评标原则

评标将公平、公正，科学合理的原则进行评标工作。

18.3评标内容

**对进入谈判阶段的投标人的投标文件进行评审，评委将根据投标单位的投标报价、商业信誉、业绩、资金实力等情况进行综合评审，择优选择中标单位，招标人不承诺以最低价为唯一中标条件。**

**（六）中标通知**

**19、中标通知**

19.1招标人根据评标结果在投标谈判阶段结束后5日内向中标人发出中标通知。

19.2在向中标人发出中标通知后，同时通知落标人。不解释落标原因，不退还投标文件。

**（七）签订合同**

**20、签订合同**

20.1中标人收到中标通知后10日内与招标人签订合同。

20.2拒签合同

20.2.1如因中标人原因拒签合同，则按违约处理。对违约方没收其投标保证金。

20.2.2 中标通知发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

20.3本招标文件是签订施工合同的主要依据，施工合同条款中涉及本招标文件的条件应当与招标文件相一致。若投标单位对合同条款无疑义时即可参与投标工作，若参加投标即对合同条款的认可。

20.4.本招标文件的解释权归招标人所有。

**四、 合 同 主 要 条 款**

**一、工程质量：**满足图纸设计和使用要求，达到国家现行验收规范合格标准（该工程性质特殊，必须严格执行国家现行规范标准）。

**二、工程工期：**

1.投标方应充分考虑雾霾天气等情况造成的停工，因不可抗力、政策或政府原因造成的停工原因造成的停工，双方互不承担经济责任，可视具体情况确定工期顺延。

**三、安全施工：**

1.投标方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并接受本工程建设、监理、招标方管理以及行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，杜绝死亡事故。由于投标方安全教育、措施不力造成安全事故的责任和因此发生的费用，由投标方承担。

2.投标方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对其安全负责。招标方不得要求投标方违反安全管理的规定进行施工。

**四、工程款（进度款）支付**

1.本工程按月形象进度支付，每月投标方向招标方递交进度款申请，招标方收到申请后进行审核，审核完成30日内支付投标方工程进度款，支付比例为 50% 。投标方工程全部完毕且验收合格后，招标方付至投标方已完工程款的 70% 。剩余 30% 待土方工程全部完毕且验收合格后六个月内付清（无利息）。

2.付款前投标方必须向招标方出具**9%**增值税专用发票及收据作为收款凭证。

3.投标方开具的票据必须是由投标方从其发票主管税务机关购领或经其主管税务机关批准自印或监制的发票；投标方必须保证提供给招标方的发票的票面数据与投标方缴销税务机关和分包方所留存的发票存根联填列数据相符；因投标方提供的发票不符合税务部门的要求，导致招标方从投标方取得的增值税专用发票不能报验抵扣进项税金，或虽可通过报验但报验后被税务机关以“比对不符”或“失控发票”等事由追缴税款，而给招标方造成的经济损失，由投标方负责赔偿，应赔偿款项包含但不限于需要给税务局补缴的税费、滞纳金、罚款以及实现上述债权支出的律师费、差旅费等费用。

**五、合同的履行、终止和解除**

在施工过程中，如工程质量不能满足国家相关规定和要求、不能按照招标人指令进行施工作业、不服从招标人现场管理的、招标人有权终止合同，并另行选择合作单位。

**六、奖惩措施**

1. 该工程质量必须符合图纸及有关技术文件规定的技术质量要求，符合国家及行业的有关标准。如果由于分包人原因达不到， 按工程结算价款3%对分包人进行处罚。

2.本工程必须达到承包人《质量、环境、职业健康安全管理体系》提出的要求，如由于分包人原因达不到，按工程结算价款5%对分包人进行处罚。

**七、其它：**

1.分包合同签订后3日内，投标方应向招标方提交履约保证金，履约保证金以电汇或者网银形式进行支付。待工程完工，经验收合格一个月后七日内招标方退还投标方履约保证金（无利息）。

2.招标方有权根据工程的实际需要对投标方的分包范围做出调整，包括增减，投标方不能因此而提出任何经济索赔。

3.投标方必须保证麦收、秋收阶段施工劳力充足，满足施工进度要求。

4.投标方必须遵守招标方关于禁止饮酒的相关规定。

5.分包合同必须由分包单位法定代表人签订，授权委托人无效。

6.招标方按甲乙双方合同付款后，投标方不能支付人工机械及其它债务要求时，由投标方单位法定代表人自愿负全责，投标方承诺不追究招标方责任。

7.若因投标方原因，投标方中途退场后，招标方按投标方完成工程量的60%进行结算，投标方无条件退场。投标方退场延误造成损失的，投标方负全部责任，损失从履约保证金中扣除。

8.投标方不得将工程进行转包的，如投标方私自将分包工程进行转包，经招标方发现，投标方立即无条件退场，招标方按投标方所完成工程量的60%费用结算，不再计取任何费用。

9.投标方必须与招标方签订安全协议书、施工合同承诺书、执行招标 劳务实名制相关规定。

10.投标方应加强对已完工程的保护工作，同时必须注意对其他方已完工产品的保护，若造成其他方物品的损坏，投标方应予赔偿，具体额度由双方友好协商，协商不成时由招标方和被损坏方商议确定。

11.投标方应与其他分包方、总承包单位、监理单位、建设单位建立良好的合作关系，如因投标方原因造成一切纠纷，由投标方自行承担相关责任。

12.以上若有未尽事宜，应经双方协商一致，签定补充协议。

**五、投标文件格式**

正本/副本

**招标**

**投标文件**

**投 标 人： （盖章）**

**法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）**

**日 期： 年 月 日**

**目 录**

一、投标函

二、法定代表人身份证明书

三、授权委托书

四、投标保证金缴纳证明复印件

五、承诺书

六、投标人营业执照、石家庄市道路运输经营许可证、石家庄市建筑垃圾运输企业资质证书、增值税一般纳税人证明、业绩等相关证件复印件

七、投标报价及报价表；

**（一）投 标 函**

致： （招标人）

1、根据你方  **（工程名称）** 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方的**投标价**为人民币(大写) （￥ ）。并按图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期 日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到 标准。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第15条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、我方将与本投标函一起，提交人民币 元的投标保证金。

7、我方完全理解你方（招标人）不以最低价为中标唯一条件。

投 标 人： （盖章）

单位地址：

法定代表人或授权委托代理人： （签字或盖章）

邮政编码： 电话： 传真：

年 月 日

**（二）法定代表人身份证明书**

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （投标单位）的法定代表人。

特此证明。

**注：后附法定代表人身份证复印件。**

投标人： （盖章）

年 月 日

**（三）授权委托书**

本授权委托书声明：我 （姓名）系 （投标单位） 的法定代表人，现授权委托 为我公司授权代理人，以本公司的名义参加： **（工程名称）** 的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此证明。

授权委托期限：2019 年 月 日至2019年 月 日

代理人：  性别 ： 年龄：

身份证号码： 职务：

投标人： （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

授权委托日期： 年 月 日

**注：后附被授权人身份证复印件。**

1. **投标保证金缴纳证明复印件**
2. **承诺书**

**承诺书**

河北建工集团有限责任公司（招标人名称）：

我方在此声明，我方如中标石家庄市中央商务区北区地下公共空间EPC工程总承包土方工程专业分包（项目名称）的 一个 标段（以下简称“本工程”），自愿作出如下承诺：

1. 承诺承包范围内所有对外协调及手续办理均由我方负责，如因此类问题给招标人造成不良影响及损失的，均由我方负责，我方自愿接受招标人任何处罚。
2. 严格按照招标文件及合同相关规定做好现场的安全文明施工及扬尘治理工作，达到招标人及政府相关部门要求的标准，如不能达到自愿接受相关处罚。
3. 承诺现场不发生堵门、打架斗殴等违法不良现象，如有发生招标人有权终止合同，我方自愿放弃承包人资格并接受招标人及相关部门的任何处罚。
4. 承诺在招标人要求的期限内办理完毕相关通行手续，如我方不能按承诺办理完成，招标人有权终止合同，我方自愿放弃中标资格并承担经济损失
5. 承诺有足够机械及运输车辆满足招标人现场生产进度要求，如不能满足，招标人有权终止合同，我方自愿放弃承包人资格并承担一切经济损失。
6. 承诺严格服从招标人现场管理，做到令行禁止，如有发生招标人有权终止合同，我方自愿放弃承包人资格并接受任何处罚。

我方保证上述信息的真实和准确，并自愿承担所引起的一切经济损失及法律后果。

特此承诺。

投标人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

年 月 日

1. **投标人营业执照、石家庄市道路运输经营许可证、石家庄市建筑垃圾运输企业资质证书、业绩等相关证件复印件；**

**（七）投 标 报 价**

招 标 人：

工 程 名 称：

投标报价（小写）：

（大写）：

投 标 人： （单位盖章）

法定代表人

或其授权委托人： （签字或盖章）

编制时间： 年 月 日

**石家庄市中央商务区北区地下公共空间EPC工程总承包**

**土方工程报价表**

**投标单位名称（盖章）：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 开挖及场内运输报价 | M3 | 约230000 |  |  | 数量为暂估量，以现场实际计算实方为准；含挖运及堆土至甲方指定地点，并按照甲方要求堆放、平整成指定形状，用不低于500目的防尘网覆盖严密并做好防尘网的固定措施。 |
| 2 | 开挖及场外运输报价 | M3 | 约1070000 |  |  | 数量为暂估量，以现场实际计算实方为准；仅签订施工合同，布置开挖方案，不提供其他任何支持，所有协调解决问题及手续由乙方自行解决。 |
| 投标工期 | | ( 日历天) | | 工程质量 |  | |
| 对报价需要  说明的问题 | 可另附页 | | | | | |
| 投标人签字确认 |  | | | | | |

**本表由投标单位填写，根据自身情况进行报价（专业分包），结算时按照实际开挖尺寸计算工程量进行结算（实方）。运距及弃置点投标人已自行考虑在投标报价内，中标后不得以任何理由增加费用 。**

**机械台班报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机械规格 | 单位 | 综合单价 | | | 备注 |
| 1 | 60钩机 | 台班 |  | | | 每台班10小时 |
| 2 | 240钩机 | 台班 |  | | | 每台班10小时 |
| 3 | 260钩机 | 台班 |  | | | 每台班10小时 |
| 4 | 300钩机 | 台班 |  | | | 每台班10小时 |
| 5 | 自卸汽车（后八轮） | 台班 |  | | | 每台班10小时 |
| 6 | 垃圾运输专用车 | 台班 |  | | | 每台班10小时 |
| 7 | 20铲车 | 台班 |  | | | 每台班10小时 |
| 8 | 30铲车 | 台班 |  | | | 每台班10小时 |
| 9 | 50铲车 | 台班 |  | | | 每台班10小时 |
| 10 | 推土机 | 台班 |  | | | 每台班10小时 |
| 11 | 18t压路机（震动碾压） | 台班 |  | | | 每台班10小时 |
| 12 | 20t压路机（震动碾压） | 台班 |  | | | 每台班10小时 |
| 13 | 22t压路机（震动碾压） | 台班 |  | | | 每台班10小时 |
| 14 | 刮平机 | 台班 |  | | | 每台班10小时 |
| 投标工期 | | ( 日历天) | | 工程质量 |  | |
| 对报价需要  说明的问题 | 可另附页 | | | | | |
| 投标人签字确认 |  | | | | | |

**本表由投标单位填写，根据自身情况进行报价，土方专业分包合同外如甲方项目部使用承包人机械按照上述报价进行结算。招标人现场零星使用施工机械有自主选择权，不承诺使用承包人机械。**