蒙维科技有限公司年综合利用60万吨工业废渣循环经济建设项目二标段

熟料堆棚网架施工

招 标 文 件

标书标号：2018013

标书编制：河北省第四建筑工程有限公司第一分公司人力资源科

招标单位：河北省第四建筑工程有限公司

2018 年 12 月28 日

建筑工程招标文件

- 投标须知

- 施工合同

第一节  合同条款

第二节  分包范围及工作内容

第三节  发包方提供材料机具明细

第四节  安全生产管理协议

第五节  工程质量保修书

第三章  现场条件及技术规范

# 第四章  投标文件

第一节  投标书

第二节  报价单

第三节  辅助资料

第五章 投标报价要求及工程量计算规则

第六章 工程图纸

第七章 评标办法

- 投标须知

目  录

# 一.总则

- 综合说明

- 资金来源

- 资质与合格条件的要求

- 投标费用

# 二.招标文件

- 招标文件组成

- 招标文件的解释

- 招标文件的修改

# 三.投标报价说明

- 投标价格

# 四.投标文件的编制

- 投标文件的语言

- 投标文件的组成

- 投标有效期

- 投标保证金

- 投标预备会

- 投标文件的份数和签署

# 五.投标文件的递交

- 投标文件的密封与标志

- 投标截止期

- 投标文件的修改与撤回

# 六.开标

- 开标

# 七.评标

- 评标内容的保密

- 资格审查

- 评标内容的澄清

- 投标文件的符合性鉴定

- 投标文件的评比与比较

# 八.授予合同

- 合同授予标准

- 中标通知书

- 合同协议书的签署

- 履约担保

- 其他

# 一、总则

1．综合说明

1.1工程名称 ：内蒙古蒙维科技有限公司冬储电石渣堆棚项目钢结构施工

建设地点：乌兰察布市察右后旗蒙维新材料产业园

# 承包方式：固定单价

要求质量标准：合格。

要 求 工  期：总日历工作天数： 58天，开工日期以发包方通知为准。

招标方式：公开招标

发标书时间：2018年12月29日18：00前

开标书时间：2019年1月4日10：30前

开标地点：中鼎嘉华采购网上开标。

合同名称：内蒙古蒙维科技有限公司研发中心大楼项目劳务分包合同

# 投标有效期：14（日历日）

# 标书售价：5000元/套，招标文件售后不退。（注：购标书费用在领取标书时一次性付清，河北省第四建筑工程有限公司第一分公司财务科开具收据。）无论投标过程的作法和结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

# 投标保证金数额为：100000元人民币。

# 履约保证金数额为：200000元人民币。

# 投标人将投标保证金和履约保证金的银行汇票或现金交到以下账户（保证金提交前，投标人务必先与招标单位联系确认账户，否则产生投标保证金被冻结现象，招标单位概不负责）：

# 单位名称：河北省第四建筑工程有限公司

# 地    址：石家庄市桥西区开泰街80号

# 开户银行： 中国银行石家庄市机场路支行营业部

# 开户行帐号：100396390861

# 税号：91130000104306910

# 电    话：0311-85205966     传    真：0311-85205966

# 投标文件份数: 正本一份，副本份数为五份，要求电子版标书一份

# 投标文件递交至：河北省第四建筑工程有限公司第一分公司

# 公司地址: 石家庄市桥西区开泰街80号

# 邮政编码：050000

联系人及联系方式：

李科长（13722998121）邮箱：1298828279@qq.com

电话：0311-85205969

# 传真：0311-85205966

1.2 招标范围：该项目建筑总面积约 10000平方米，主要建设内容为土建工程及配套设施建设等相关建设内容。

2． 资金来源：已到位

3.  资质与合格条件的要求

3.1 为履行本合同的目的，要求参加投标单位的企业必须具有独立的法人资格。

3.2 参加投标的施工单位的施工资质为建筑劳务分包资质。

3.3 所提交的投标文件中应包括以下资料：

3.3.1营业执照、资质等级证书的副本、安全生产许可证副本。

3.3.2投标单位在过去三年完成的同类型工程情况和正在履行的合同情况。

3.3.3 按规定的格式提供项目负责人简历(拟派项目负责人须参加开标会并参加有关答辩)。提供在施工现场的主要管理人员、施工人员（本项目无）。

3.3.4 按规定格式提供完成本合同拟采用的主要施工机械设备情况（本项目无）。

3.3.5 按规定格式提供拟分包的工程项目和拟承担分包工程项目施工单位的情况（本项目无）。

4．投标费用

投标单位应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切与投标有关的费用。不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

# 二、招标文件

5．招标文件的组成

5.1 本合同的招标文件包括第一页所列组成招标文件的内容及按本须知第6条和第 7 条发出的补充资料和投标过程中的书面答疑文件。

5.2 投标单位应认真审阅招标文件。如果投标单位的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标单位自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

6．招标文件的解释

投标单位在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后1日内，以书面形式(包括书面文字、电传、传真、电报等，下同)向招标单位提出，招标单位将以书面形式予以解答，答复将送给所有获得招标文件的投标单位。

7．招标文件的修改

7.1 在投标截止日期前三天，招标单位都可能会以补充通知的方式修改招标文件。

7.2 补充通知将以书面方式发给所有获得招标文件的投标单位，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标单位起约束作用。

7.3 为使投标单位在编制投标文件时把补充通知内容考虑进去，招标单位可以酌情延长递交投标文件的截止日期。

# 三、投标报价说明

8．投标价格

8.1 投标价格

8.1.1 除非合同中另有规定，本报价应为完成本合同所需的各项费用，具有标价的工程量清单中所报的单价和合价，以及报价汇总表中的价格应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、运输、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、安全、文明施工、生产及生活临建、由于工程计划调整（赶工或工期延长）而增加的费用等投标人认为完成本合同所必须发生的其他费用等各项应有费用。

8.1.2 投标单位应按招标单位提供的图纸、说明、工程量清单及投标报价要求、工程量计算规则，计算工程项目的单价和合价。工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价，投标单位没有填写单价和合价的项目将不予考虑费用，并认为此项费用已包括在工程量清单的其它单价和合价中。

8.2 投标价格采用方式：综合单价×工程量=固定总价

投标单位在计算报价时可考虑一定的风险系数，同时应考虑深基坑施工、交叉施工、雨季施工、麦收及或秋收等特殊情况施工、施工安全防护、健康环保、高空作业的特殊要求。

8.3 投标货币

投标文件报价中的单价和合价全部采用人民币表示。

# 四、投标文件的编制

9．投标文件的语言

与投标相关的所有文件均使用中文。

10．投标文件的组成

10.1投标单位的投标文件应包括下列内容：

·投标书

·投标书附录

·投标保证金复印件

·法定代表人资格证明书(本项目无)

·授权委托书(本项目无)

·具有标价的工程量清单与报价表

·辅助资料

·按本须知规定提交的其它资料

10.2 投标单位应使用招标文件第五章提供的格式，但表格可以按同样格式扩展。

11．投标有效日期

11.1 投标有效期在投标截止日期后 30天之内。

11.2 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标单位以书面形式向投标单位发出延长投标有效期的通知。

12．投标保证金

12.1 投标单位应提供100000元人民币的投标保证金，此投标保证金是投标文件的一个组成部分。

12.2 投标人将投标保证金银行汇票或现金交至招标单位指定账户：

12.3 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标单位将视为不响应投标而拒绝。

12.4 未中标的投标单位的投标保证金将在发出未中标通知之后7个工作日内退还(无息)。

12.5 中标单位的投标保证金，按要求提交履约保函并签署合同协议后予以退还（无息）。

12.6 如投标单位在投标有效期内撤回其投标文件或中标单位未能在规定期限内提交履约保函或签署合同协议，将被没收投标保证金。

13．投标预备会、标前答疑

13.1 本项目不另召开投标预备会。

13.2 勘察现场

13.2.1 招标单位将对工程施工现场和周围环境组织进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需更多的资料。勘察现场所发生的费用由投标单位自己承担。联系人及时间另行通知。

13.2.2 招标单位向投标单位提供的有关施工现场的资料和数据，是招标单位现有的能使投标单位利用的资料。招标单位对投标单位由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

13.3 投标单位提出的与投标有关的问题须在投标前以书面形式送达招标单位。

14．投标文件的份数和签署

14.1 投标单位按本须知第10条的规定，编制一份投标文件“正本”和五份“副本”，并明确标明“投标文件正本”和“投标文件副本”。要求电子版1套。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

14.2  投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写。由投标人法定代表人亲自签署并加盖法人单位公章和法定代表人印鉴。

14.3  全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标单位指示进行的，或者是投标单位造成的必须修改的错误。但修改处应由投标文件签字人签字证明并加盖印鉴。

# 五、投标文件的递交

15．投标文件的密封与标志

15.1 投标人应将投标文件的正本和副本分别密封在内层包封内，再密封在一个外层包封中，并在内包封上标明“投标文件正本”或“投标文件副本”。

15.2 内层和外层包封都应写明招标人名称和地址、合同名称、工程名称、招标编号、并注明开标时间以前不得开封。

在内层包封上还应写明投标人的名称与地址、邮政编码。

15.3 如果内、外层包封没有按上述规定密封并加写标志，招标人将投标文件退还给投标人。招标单位不承担投标文件错放和提前开封的责任。

15.4 投标文件递交至第 1.1 条所述的招标单位和地址。

16．投标截止期

16.1投标人需在投标文件要求的开标截止日前，登陆中鼎嘉华采购网招标平台（www.webbiao.com）进行网报，超过投标截止日期未进行网上报价的视为自动放弃。

16.2投标保证金缴纳：投标人在开标前必须到河北四建一分公司财务科办理缴纳投标保证金，以一分公司财务科开具的收据为准。开标前未缴纳投标保证金的开标视为废标。

16.3投标截止时间

网上数据填报截止时间为：2019年1月4日10:30时。

一切迟到的投标文件都将被拒绝。

16.3招标单位可以按本须知第7条规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标单位与投标单位以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

17．投标文件的修改与撤回

由于本项目的投标截止日期和开标在同一天，所以在投标截止时间以后，不能更改与撤回投标文件。

# 六、开标

18．开标

18.1 招标单位将于2019年1月4 日10:30时在中鼎嘉华采购网招标平台现场开标。

18.2开标会议由招标单位组织并主持。对投标文件进行检查，确定它们是否完整，是否按要求编制。

18.3 投标单位法定代表人或授权代表未参加开标会议的视为自动弃权。投标文件有下列情况之一者将视为无效：

18.3.1 投标文件未按规定标志、密封；

18.3.2 “正本”未经法定代表人签署或未盖投标单位公章或未盖法定代表人印鉴；

18.3.3 未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清；

18.3.4 投标截止时间以后送达的投标文件。

18.4 招标单位当众宣布核查结果，并宣读有效投标的投标单位名称、投标报价、修改内容、工期、质量、投标保证金以及招标单位认为适当的其他内容。

# 七、评标

19．评标内容的保密

19.1 开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息，都不应向投标单位或评标无关的其他人泄露。

19.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标单位对招标单位和评标委员会或评标小组成员施加影响的任何行为，都将导致取消其投标资格。

20．资格审查

在评标前进行资格审查，审查内容详见第四章第三节，只有资格审查合格的投标单位，其投标文件才能进行评价与比较。

21．投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会或评标小组可以个别地要求投标单位澄清其投标文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行，但不允许更改投标报价或投标的实质性内容。但是按照本须知第23条规定校核时发现的算术错误不在此列。

22．投标文件的符合性鉴定

22.1 在详细评标之前，评标委员会或评标小组将首先审定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。

22.2 就本条款而言，实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的所有规定要求、条件、条款和规范相符，无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指对工程的发包范围、质量标准及运用产生实质性影响；或者对合同中规定的招标单位的权力及投标单位的责任造成实质性限制；而且纠正这种差异或保留，将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。

22.3 如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标单位将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

23．投标文件的评价与比较

23.1评标机构将仅对按照本须知第22条确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价与比较。

23.2在评价与比较时根据对投标单位投标报价、工期及保证措施、质量标准及保证措施、企业实力与社会信誉、现场领导及组织机构、施工组织设计、对材料及资金的协调保证能力、以往业绩等进行综合评价。

# 八、授予合同

24.合同授予标准

招标单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知第23条规定评选出来的投标单位，确定为中标的投标单位必须具有实施本合同的能力和资源。

25.中标通知书

25.1 确定出中标单位后在投标有效期截止前，招标单位将以书面形式通知中标的投标单位其投标被接受。在该通知书(以下合同条件中称“中标通知书”)中给出招标单位对中标单位按本合同施工、竣工和保修工程的中标标价(以下合同条件中称为“合同价格”)，以及工期、质量和有关合同签订的日期、地点。

25.2 中标通知书为合同的组成部分。

25.3 在中标单位按本须知第27条的规定提供了履约担保后，招标单位及时将未中标的结果通知其他投标单位。

26．合同协议书的签署

中标单位应按中标通知书中规定的日期、时间和地点，由法定代表人或授权代表前往与招标单位代表进行签订合同。

27．履约担保

27.1 中标的投标单位应按规定向招标单位提交履约保证金200000.00元人民币。

27.2 如果中标单位不按本须知第26条或第27条的规定执行，招标单位将有充分的理由废除授标，并没收其投标保证金。

28． 其他

建设工程施工专业分包合同

发    包    方: 河北省第四建筑工程有限公司

分    包    方: 山西汾阳网架建设有限公司

分包工程名称: 蒙维科技有限公司年综合利用60万吨工业废渣循环经济建设项目二标段熟料堆棚网架设计施工专业分包

施  工  地  址:  乌兰察布市察右后旗蒙维新材料产业园

日        期:    2018年 月 日

发包方： 河北省第四建筑工程有限公司

分包方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，双方就内蒙古蒙维科技有限公司熟料堆棚项目钢结构设计、制作、安装工程专业分包事项协商达成一致，订立本合同。

1、分包方资质情况

资质证书号码：D114078534

发证机关： 中华人民共和国住房和城乡建设厅

资质专业及等级： 钢结构工程专业承包壹级

复审时间及有效期： 有效期2021年05月06日

2、专业分包内容

工程名称：蒙维科技有限公司年综合利用60万吨工业废渣循环经济建设项目二标段。

工程地点：乌兰察布市察右后旗蒙维新材料产业园。

分包范围：内蒙古蒙维科技有限公司熟料堆棚项目钢结构网架工程。

工程内容：网架工程设计、制作、安装。

3、分包工作期限

3.1本工程自签订合同之日起，承包人应尽快组织进行设计和施工，按发包方要求时间完成。

3.2现场总工期： 58  天，同时必须满足项目业主对工程总体的施工工期要求，具体开工时间以发包方开工令为准。

3.3除建筑项目停缓建、不可抗力、不可预见的非承包人因素外，承包人不得延误工期。双方就不可抗力约定如下：

（1）五级以上的地震；

（2）大于 八  级持续  五  日的大风；

（3）可能会出现的，但不是承包人的过失或违约造成的。

以上不可抗力的条件以建设施工当地有关部门发布的实际报告为准。

4、合同文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

(1)本合同；

(2)本合同附件；

(3)本合同补充协议；

(4)本合同总包合同。

5、项目负责人

5.1发包方委派的担任驻工地履行本合同的项目负责人     ，以发包方的聘文为准。

6、分包合同价款

6.1分包合同价款为固定单价、暂订总价：（最终价款以实际结算为准）（大写）人民币      ，（小写）人民币       元。分包价款组成：

| 序号 | 分部分项工程 | 单位 | 工程量 | 综合单价(含税) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网 架 | t | 313.6 |  |
| 2 | 网架配件（钢球、支座、支拖、螺栓） | t | 68.3 |  |
| 3 | 栈桥部分 | t | 78.6 |  |
| 4 | 檩 条 | t | 106.3 |  |
| 5 | 油 漆 | t | 566.8 |  |
| 6 | 屋 面 板 | M2 | 13544 |  |
| 7 | 采 光 带 | M2 | 5000 |  |

6.2 分包价格包含分部分项工程原材采购、除锈、制作、安装、验收、资料、试验、油漆、运输、管理费、安全文明施工费、利润、税金、进退场路费及分包方作业人员的建筑业工伤保险、以及各种政策性调整、施工条件变化、材料价差及材料代用的量差、安全事故等其他各种因素造成的工程费用的变化等一切费用。同时包括以下费用：

（1）图纸设计费；

（2）设备、材料现场装卸车及超运距搬运、二次倒运费用

（3）交叉施工所增加的施工难度；

（4）特殊施工措施费，安全措施费及文明施工费。

（5）大型机械进、退场费；

（6）劳保统筹费用；

（7）大型施工机械的拆装发生的一切费用；

（8）其它属安装工程范围内的内容及所发生的一切费用；

（9）试验费包括：钢材原材、探伤、高强螺栓抗滑移，耐磨系数，油漆原材，漆膜厚度，彩板原材，焊接工艺评定，最后整体验收。

6.3承包方有义务协助发包方与业主进行网架部分的最终结算。

7、分包合同价款的结算和支付

7.1 结算资料：

7.1.1发包方根据分包方实际完成工程量签发施工任务单。

7.1.2发包方对分包方完成的施工任务单，从计划、质量、安全、材料节约、文明施工5个方面进行百分考核。

7.2分包合同价款的结算：

7.2.1分包方按钢结构施工进度节点，将签有百分考核的施工任务单交发包方劳务员进行预结算。分包合同价款结算以分公司人力资源科（预算科）初审，审计科审计签字后的正式结算单为准。

7.3合同价款的支付：

7.3.1分包合同价款以建设单位向发包方支付工程款为前提，网架全部进场安装完成50%付合同总价30%。檩条、彩板全部进场，檩条安装完成30%，付合同价款30%。甲方验收合格后付款10%。工程结算完成后付款至95%，一年质保期，质保期满无质量问题一周内无息退还。

7.3.2经发包方内部程序最终审定后（次月25日前），分包方应于付款前向发包方开据等额增值税 专业 发票（税率10%）作为收款凭证，预付款可暂不提供发票，但发包方第二次付款前必须全部补齐，所需税款一律由分包方承担

7.3.3付款时，除合规发票以外，发票各项内容填写齐全、准确，发票备注按要求填写工程项目所在地县（市、区）及项目名称。合同分包方、实际分包方、发票方、收款方四者必须是同一单位，实现“四流合一”，否则发包方不予付款。分包方必须向发包方提供财务收款收据、收款授权委托书、身份证明等。

7.3.5付款采用下列第⑴或⑵方式支付，与建设单位对发包方的付款方式一致。

⑴承兑汇票

⑵转帐支票或汇款

7.4以上价款支付方式必须以建设单位资金到位为前提条件，本合同签订前发包方视作分包方对本工程的全部情况已充分了解，合同履行中如因建设单位原因造成款项不能及时支付的，发包方不承担任何违约或赔偿责任，分包方也不得因此要求发包方承担违约或赔偿责任，分包方应在发包方允许的条件下向建设单位催讨、索赔。发包方不得以建设单位资金不到位而拒绝或推迟支付分包方款项。

8、发包方的权利及义务

8.1  合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，发包人代表在其职权范围内客观公正地进行处理。

8.2  分包人如需要更换项目经理，应至少提前  十  天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

8.3  发包人可以更换其认为不称职的项目经理。

8.4  发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：    已具备

（2）将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：发包方提供水电接口由承包方自行负责接入施工场地，发包方不收取水电费用。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：    已开通

（4）水准点与坐标控制点交验要求：满足承包人施工要求。

（5）发包方必须保证给承包方施工现场三通一平。

9、分包方的权利及义务

9.1分包方须在工程所在地主管税务机关办理税务登记，按期纳税申报，并无条件配合发包方办理差额纳税。

9.2分包方组织具有相应资格证书的熟练作业人员投入工作，配合发包方对隐蔽工程、工程竣工的验收工作。

9.3分包方保证与作业人员签订书面劳动合同，将其所有进场人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种及身份证号码)，进场人员花名册及所有人员身份证复印件和特种作业人员操作证复印件均加盖分包方单位公章；保证作业人员的稳定，因工程需要变动作业人员时，在变动后三日内补交变动人员花名册及有关证件复印件。

9.4分包方对与其确定劳动关系的作业人员必须认真审查，保证人员的素质、技能，具有相应资格证书，年龄不得低于18周岁，不得超过55周岁，禁止使用体弱病残及不法人员。

9.5分包方作业人员是专业人员、特种作业人员的必须持证上岗，必须为现场作业人员投保最低保额 20 万元的建筑业工伤保险。

9.6分包方作业人员按发包方要求执行实名制管理，进行电子考勤，按月提交由作业人员本人签字确认的考勤汇总表，否则，不办理结算。

9.7发包方支付分包费后，分包方必须优先支付作业人员工资，分包方提交上次作业人员本人签字确认的工资表。

9.8分包方应对作业工人进行安全生产、食品卫生、消防、治安、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包方现场管理规定，接受发包方管理、监督、检查。

9.9分包方不得以发包方的任何名义对外签订合同或发生经济关系。否则，由此所发生的一切问题和损失均由分包方自行承担，发包方因此遭受一切损失均由分包方承担。

9.10因分包方原因中途退场的，按照结算价款的 5 %赔偿发包方损失，从分包方结算中扣除。

9.11分包方按约定的内容和时间完成以下工作：

（1）按发包方提供的相关资料进行设计，设计要符合现行国家规范规定并对其设计负责。设计图纸作为此合同的附件。

（2）根据工程需要，承包人提供和维修夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；采取有效措施，确保施工安全。杜绝人身伤亡及设备事故，如有发生，一切损失由承包人自行承担。

（3）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续。开工前完成，并以书面形式上报发包人。

（4）已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责做好工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位，发生费用时双方协商解决。

（5）负责施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护及费用。

（6）保证施工场地清洁，符合现场环境卫生管理的有关规定，文明施工，做到工完场清，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

（7）承包人负责对已完成的成品的保护，除保护好本单位施工成品，还应保护好其它施工单位的成品，若发生破坏，承包人将予以修整或经济赔偿。

（8）除合同另有规定外，发包人无论何时均不对承包人的设备、设施、材料、构件的丢失或损坏承担任何责任。

（9）承包人负责在工程施工、竣工及保修等的整个过程中施工现场全部人员的安全。发包人不承担承包人的工人及其他人员在任何安全、工伤事故、抢盗、行凶刑事案件以及疾病等事件中受到的人身、经济和精神等方面的任何损失和伤害的赔偿或补偿责任。

（10）承包人在施工期间，应加强其人员管理，维护发包人和其他施工单位的设施、设备，如有损坏，承包人承担赔偿责任。

（11）承包人承担自己的人身保险及有关网架工程的一切费用。

10、施工管理

10.1承包人按有关规定和要求向发包人提交施工方案、计划及各种统计报表。

10.2 为加强施工现场管理，双方应建立现场调度会制度，及时解决处理施工中出现的问题。会议制度由发包人制定，承包人遵照执行。

10.3承包人施工场地及生活区应做到整洁有序，文明施工，工程完工后场地要及时清理，做到工完场清。

10.4需现场签证时，按发包人制定的程序会签后有效。

10.5承包人在施工过程中，必须严格遵守地方政府和有关部门以及发包人的有关管理制度。

10.6承包方必须按照发包方有关劳务实名制管理办法进行电子考勤，否则不能结算、付款。

11、安全施工与检查

11.1 承包人应遵守工程建设安装生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

11.2承包人应在建设单位规定的施工场地内施工，不得随意占用厂内的主干道。施工的临时设施，各类加工场地及堆棚、仓库的用电、用水，要符合安全要求，要有管理制度。各类施工机具堆放整齐，要设有安全及文明施工的标牌。必须遵守发包人施工现场各种管理制度。

11.3分包方应遵守建设工程施工安全生产有关管理规定，随时接受各级安全人员的监督检查，按规定采取措施做好现场的安全防护工作，消除事故隐患。

11.4分包方必须与发包方签订安全生产管理协议（见附件）。

11.5分包方应对其在施工场地的作业人员进行安全教育。

11.6分包方使用的各类机械、脚手架及防护设施，应由发包方主管部门（或指定的负责人）进行检查，并做好检查记录，确认符合安全标准时，持有本人特种作业操作证的人员方可操作。

11.7分包方在施工现场内使用的安全保护用品由发包方统一配备。

11.8重大伤亡及其他安全事故处理:

11.8.1发生重大伤亡及其他安全事故，发包方、分包方双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须做出书面记录或留存影像资料。

11.8.2按照有关规定，发包方、分包方应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。发包方、分包方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

伤亡事故责任定性后，属于分包方作业人员违章操作发生的事故的，由分包方自行按国家有关规定对伤亡作业人员或家属进行经济补偿，发包方应协助分包方做好善后工作；属于发包方责任造成的伤亡事故，除按规定对责任者进行处理外，由发包方参照国家有关规定对分包方伤亡作业人员及家属给以经济补偿。但具体善后工作由分包方负责安排和处理，发包方不直接对分包方作业人员及家属。

11.9对本工程的安全生产标准和环保施工，双方约定如下：施工现场必须达到 合格  。

12、材料供应与验收

12.1 承包人负责承包范围内所有材料的供应，供应材料应符合国家有关规范标准，材料进场应由发包方验收合格后方可安装。

12.2 承包人按设计要求进行材料加工，并向发包人提供产品合格证明，对其质量负责。

12.3 承包人建议使用代用材料时，须经发包人同意方可使用，承包人负责一切额外开支，如有节省时，一切省减之利均归发包人所有。

13、工程质量、验收

13.1 本合同工程质量为：合格。

13.2承包人必须建立严格的质量保证体系，工程施实施过程中认真做好质量控制工作。

13.3承包人必须具有钢结构施工专业承包壹级资质。

13.4承包人进行钢网架、钢檩条和钢球材质按设计要求加工、制作、安装，施工材料及施工工艺满足甲方要求。

13.5承包人负责工程竣工图、技术资料整理，达到质检和监理部门标准，应保证所提供材料的质量，并提供相应材料的材质单。并在工程完全一周内，按国家现行规范及当地要求提供完整施工技术资料（包括竣工图）四套。

13.6承包人必须严格按照国家有关施工及验收规范、工程质量评定标准和有关技术标准、施工图纸及相关技术文件的要求进行施工。如果图纸、说明书中的技术要求与规范、标准互有矛盾之处，应执行最高标准。

13.7承包人施工的工程应随时接受发包人进行的检查检验，并为检查检验提供便利条件。

13.8隐蔽工程在隐蔽前，承包人应自检合格并在隐蔽前24小时书面通知发包人验收，通知包括承包人自检记录、隐蔽验收的内容、时间和地点。承包人准备验收记录和仪器。发包人接通知后应按承包人要求到达现场组织验收，经发包人确认合格并办理签证后方可隐蔽和继续施工。

13.9工程隐蔽前，承包人未按规定通知发包人验收签证，发包人有权在事后要求重新验收。无论验收结果合格与否，承包人承担由此引致的一切费用。

13.10因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准或施工过程中出现质量事故，承包人承担违约责任。

13.11双方对工程质量有争议，由质量评定仲裁部门仲裁。所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

14、违约责任

14.1 承包人违约及其责任

（1）因承包人原因未能按合同所订之竣工时间竣工的，承包人每延迟一天竣工需支付3‰的违约金给发包人，违约金累加总额不超过本合同金额的5%。

（2）因承包人原因导致工程质量达不到合格要求，承包人必须在规定工期内整改使其工程质量达到合格，其发生的费用由承包人承担。

（3）因承包人原因导致本工程出现质量事故，承包人除采取措施予以整改直至合格外并承担一切经济损失。

（4）承包人未经发包人批准同意，擅自将工程转包或分包给第三方，发包人发现后，有权终止合同，承包人应承担因此而造成的一切经济损失。

14.2 承包方违约后，发包方要求承包方继续履行合同时，承包方除承担上述违约责任后，仍应继续履行合同。

15、索赔

15.1发包方根据总包合同向建设单位递交索赔意向通知或其它资料时，分包方应予以积极配合并出示相应资料。

15.2在分包工程实施过程中，如分包方遇到不利外部条件等根据总包合同

可以索赔的情形出现，则发包方应该采取合理步骤，向建设单位主张追加付款或延长工期。当索赔成功后，发包方应该将索赔所得的相应部分转交给分包方。

15.3 因分包方违约、违法等原因，导致发包方承担有关民事责任、行政处罚责任的，发包方有权在承担该责任后向分包方追偿，有关经济损失，可以自应付分包方分包合同价款中直接抵扣。

15.4当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。

16、争议

16.1  发包人与承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者向石家庄仲裁委员会依据其现行有效的仲裁规则申请仲裁。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，向发包人所在地的人民法院起诉。

16.2  发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

（2）调解要求停止施工，且为双方接受；

（3）法院要求停止施工。

17、禁止转包

17.1本合同范围内工程承包人不得分包。如发现分包，发包人有权终止合同，承包人应承担终止合同后所造成的一切经济损失和违约金。

17.2 承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

18、工程保修

为保证工程在合理使用期限内正常使用，发包方、承包方协商一致签订工程质量保修书。承包方在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

1、工程保修范围和内容

保修范围包括网架工程及其附件。

2、保修期

保修期从工程竣工验收之日算起。

双方约定，本工程约定保修期如下：

在竣工验收满1年后，无质量问题发包人将质保金全额支付承包人，但如因安装质量问题在保修期内发生事故或发生质量问题，承包方仍有义务免费及时的提供保修服务。

3、保修责任

1） 属于保修范围和内容的项目，承包方应在接到修理通知之日后7天内派人修理。

2） 发生须紧急抢修事故，承包方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包方施工质量引起的事故，抢修费用由发包方承担。

3） 在国家规定的工程合理使用期限内，承包方确保结构主体结构的质量。因承包方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包方应承担损害赔偿责任。

4、质量保证金的支付

本工程约定的工程质量保证金为施工合同总价款的  5%  ，质量保证金银行利率为    0   。

5、质量保证金的返还

整个项目竣工验收合格1年后 30天内，在项目无质量问题时，发包方将剩余质保金返还承包方。

6、在质量保证期内因工程质量需进行抢修时，承包人在接通知后48小时以内不能赶赴现场实施抢修，发包人有权自行抢修或委托第三方抢修，其费用在质保金中扣除。若质保金不足以支付维修费用，承包人需补偿不足部分。

7、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：在发包方向承包方返还质量保证金后，承包方仍需履行保修责任，在保修期内免费为发包方进行质量保修。

本工程保修书作为施工合同附件，由施工合同发包方承包方双方共同签署。

19、 工程变更与合同价款调整

19.1因发包人原因，工程设计需要变更时，发包人应提前48小时书面通知承包人，承包人必须执行。

19.2因承包人原因，需变更工程设计时，应书面向发包人提出申请，经发包人同意并办理变更和修改手续后，方能变更。

19.3施工中承包人不得擅自对原工程设计进行变更。若承包人擅自变更设计，承包方应支付1000～3000元违约金，由此导致发包人的一切损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

19.4 非发包方原因必须变更设计，造成合同价款增加，发包方不予承担。因建设单位原因必须变更设计，造成的合同价款必须增加，经发包人同意设计变更后，合同价款根据实际情况另行协商。

20 、 工程竣工验收

竣工验收由发包方统一组织，承包人必须保证验收合格。

21、 竣工结算

竣工结算方法按合同第7条：工程付款与结算方法执行。

22、合同生效及终止

22.1  本合同自双方签字、盖章之日起生效。

22.2  发包人承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工合格工程，竣工结算价款支付完毕后，本合同即告终止。

22.3  合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知，协助、保密等义务。

23、双方协商其他事项：

分包方进入施工现场前应对其作业人员进行身体健康检查，并向发包方提供有效身份证复印件。

23、合同份数

本合同一式 4 份，具有同等法律效力，发包方执3份，分包方执1份。

附件一：发包方提供机械、工具、材料一览表

附件二：分包方承揽工程一览表

附件三：安全生产、文明施工协议书

发  包  方：(公章)    　　　　　　　分  包  方：(公章)

住      所：    　　　　　　　　　　住      所：

法定代表人：    　　　　　　　　　　法定代表人：

委托代理人：    　　　　　　　　　　委托代理人：

税务登记号：                        税务登记号：

开 户银 行：                        开 户银 行：

账      号：                        账      号：

日      期：    　　　　　　　　　　日      期：

附件一：

发包方提供机具、材料一览表

| 施工机械 | 施工工具 | 施工材料 |
| --- | --- | --- |
| 无 | 无 | 无 |
| 所有施工用设备、机具、材料全部由分包方提供 |

附件二

分包方承揽工程一览表

| 序号 | 分部分项名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合计 | 工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网 架 | t | 313.6 |  |  | Q235 |  |
| 2 | 网架配件（钢球、支座、支拖、螺栓） | t | 68.3 |  |  | Q235 |  |
| 3 | 栈桥部分 | t | 78.6 |  |  | Q235 |  |
| 4 | 檩 条 | t | 106.3 |  |  |  |  |
| 5 | 油 漆 | t | 566.8 |  |  | 普通醇酸防锈漆两遍 |  |
| 6 | 屋 面 板 | m2 | 13544 |  |  | 0.5mm |  |
| 7 | 采 光 带 | m2 | 5000 |  |  | 1.5mm |  |
|  | 合计 | 元 |  |  |  |  |  |

注：项目特征具体以图纸为准

安全生产、文明施工协议书

为了切实加强对施工现场的安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》以及《中华人民共和国合同法》的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保施工现场的安全生产。

甲方：河北省第四建筑工程有限公司

乙方：

施工地点：乌兰察布市察右后旗蒙维新材料产业园

协议期限：工期58天，开始时间以发包人通知时间为准。

一、双方共同责任和义务

1、认真贯彻国家、地方及上级有关安全生产方针、政策，严格执行安全生产法律法规、规范、标准。保证本单位安全生产条件所需资金的投入和有效使用。

2、坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施，预防事故的发生。

3、抓好安全教育，严肃安全纪律，规范安全行为，净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。

4、发生事故，立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应分别及时报告上级专管部门组织事故调查小组，查清施工原因，确定事故责任，按照“四不放过”的原则拟订改进措施，提出对事故责任者的处理意见。

5、由于甲方责任造成生产安全事故，导致乙方人员伤亡时，由甲方承担事故责任和经济责任。

6、由于乙方责任造成生产安全事故时，甲方有义务协助处理善后事宜、提供协助救援服务。

7、由于多方责任造成的生产安全事故，根据有关责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

二、甲方权利与义务

1、项目经理是项目部安全生产的第一责任人，对项目部的安全生产工作全面负责。

2、甲方负责组织指挥现场安全生产，向乙方公布本企业、本施工现场安全生产规章制度。检查乙方安全生产保证体系和规章制度，对乙方安全生产实施监督管理。

3、认真执行公司《安全生产管理三项制度》、《管理手册》、《程序文件》及其他相关文件规定。

4、严格审查分包单位资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。

5、负责对进场的施工队伍进行安全教育、技术培训和其他专业知识培训，组织三级安全教育和周一安全教育会。

6、向乙方作业人员提供符合国家或行业标准的劳动防护用品。向乙方提供适宜的安全生产、文明施工工作环境。

7、向乙方及时通报安全生产情况及有关规定。在作业前下达安全技术交底或专项安全施工方案，严禁违章指挥。

8、落实安全生产检查制度，对施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正违章指挥和违章作业行为。对施工区域内的重大事故隐患应开具隐患整改通知单，对违章作业人员有权进行处罚，直至做出停工决定。发现严重违章违纪和施工隐患，立即责令停工，监督整改并按双方商定的管理办法进行处理。情节严重的甲方有权解除合同，清退出场，所造成的一切经济损失由乙方承担。

9、发生事故后应立即抢救伤员，采取有效措施保护好现场，防止事故扩大，并立即向有关部门报告。

三、乙方权利与义务

1、作业队负责人是施工队伍安全生产的第一责任人，对施工过程中的安全生产全面负责。按规定设立专兼职安全员，加强对施工队伍的安全管理，遵守甲方各项管理规定。

2、接受甲方的施工资质审查，严格按照施工资质范围施工，不得将分包项目再次转包。

3、按照甲方施工需求提供合格的18-55周岁、身体健康、技术熟练的作业工人。执行公司关于对分承包方管理的各项规定。特殊工种作业人员必须依法持证上岗，建立特种作业人员登记台账。不安排非特种作业人员从事特种作业，不安排患有高血压、心脏病及其他不适于高处作业的人员从事高处作业。严格按照安全技术交底要求进行施工，否则出现伤亡事故由乙方自负。

4、乙方必须为其招收的外地务工人员办理所需的一切必要手续和证件。

5、按规定要求设置安全技术管理人员，负责操作中的安全检查。

6、必须参加三级安全教育和周一安全教育会及其他专业安全知识培训，必须开好班前活动会。

7、在施工过程中，乙方必须自觉遵守法纪，遵守甲方安全管理规章制度、措施、规定。严格遵守安全操作规程。接受甲方的指挥和监督，参加工地安全生产工作会议，执行会议决定。对违反本条款所造成的损失和后果，由乙方承担。情节严重的甲方有权解除合同。

8、认真执行安全技术交底，自觉遵守各工种安全技术操作规程，对施工过程中的危险因素有知情权。

9、正确使用和佩戴劳动防护用品，对安全防护设施及个人劳动防护用品不得随意破坏，否则照价赔偿。

10、乙方在施工期内，要爱护甲方的各种设施、设备。严禁偷盗、挪用、破坏施工现场的安全防护设施、警示标志、材料、机械设备以及消防器材等。凡乙方人员违反本条款，一经发现加倍处罚，严肃处理，情节严重的送公安机关处理。

11、在工作期间，乙方自带或外租的电气设备、机械、工器具、架设机具、安全防护用品等，必须符合安全技术标准的要求，经甲方安全管理人员验收合格后方可进场。凡未经验收批准，擅自投入使用，由此造成的损失，由乙方承担。

12、在施工期内，乙方的生活区要符合甲方文明工地的要求，搞好并保持宿舍、食堂等处的环境卫生。

13、在容易发生火灾的地区施工动火时，应事前申请，办理动火手续，并采取有效的防护措施，才能施工。存储、使用易燃易爆器材时，应当采用特殊的消防安全措施。

14、乙方人员必须遵守劳动纪律，不违章指挥和违章操作。在工作中按规定正确佩戴和使用个人防护用品，严禁袒胸露背，穿拖鞋上岗，严禁在宿舍内私拉乱接电线；冬季，严禁在宿舍内使用电炉子、碘钨灯、大灯泡或自制取暖设备等方式取暖；夏季，严禁到河塘中游泳、洗澡。凡乙方人员违反本条款规定，所造成的损失由乙方承担。给甲方造成损失的应负责赔偿。

15、有权拒绝违章指挥和强令冒险作业，做到“三不伤害”。发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可行的应急措施后撤离作业场所。

16、如发生生产安全事故，乙方在场人员应立即组织抢救并保护好现场，及时向甲方报告，积极配合事故的调查和取证工作。

四、补充条款：

无。

五、其他

本协议自施工队伍进场之日起至退场之日，协议自甲、乙双方签字盖章后生效。未尽事宜执行国家、地方有关法律、法规与公司各项管理规定等。

甲方：                                乙方：

单位（盖章、签字）                   单位（盖章、签字）

年  月  日                          年  月  日

第四章 投标文件

第一节 投标书及银行履约保函格式

第二节 工程量清单与报价表

第三节 辅助资料

第一节  投标书格式

1.投标书

# 2.法定代表人资格证明书

3.授权委托书

# 投标书

发包单位：河北省第四建筑工程有限公司第一分公司

1.根据已收到的招标编号为      的                   工程的招标文件，遵照《工程建设施工招投标管理办法》的规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件后，我方愿意以下工程综合单价（详见报价单）承包上述工程的施工、竣工和保修。工程质量达到       ；并保证在合同履行期内，不因施工条件及市场价格等因素的变化而改变综合单价。

2.一旦我方中标，我方保证在   年   月   日开工，在合同约定期限内竣工，并移交整个工程及相关档案资料。

3.如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价10%的银行保函，做为履约保证金（本项目无）。

4.我方同意所递交的投标文件在“投标须知”第10条规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

5.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

6.我方提交金额为人民币   100000 元的投标保证金。

投标单位：（盖章）                         法定代表人：（签字、盖章）

单位地址：                                 邮政编码：

电话：                                     传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：

电话：

日期：       年       月       日

# 法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：           性别：         年龄：        职务：

系                    的法定代表人。

为施工、竣工和保修                  的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

# 特此证明。

投标单位：（盖章）

日期：     年   月   日

# 授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名）系       （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托           （单位名称）的      （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加        （招标单位）的       工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

# 特此委托（代理人无转委权）。

代理人：               性别：         年龄：

单位：                 部门：         职务：

# 投标单位：（盖章）

# 法定代表人：（签字、盖章）

日期：       年       月        日

第三节 辅助资料

一、项目经理简历表

二、主要施工管理人员表

三、主要施工机械设备表

四、劳动力计划表

五、施工组织设计

六、计划开、竣工日期和施工进度表

七、临时设施布置及临时用地表

八、企业实力与社会信誉

九、对材料、资金协调保证能力

十、公司以往同类业绩

注：此项不作为评分标准，企业可根据自身情况，自行选择编制。

第五章 投标报价要求及工程量计算规则

执行全国工程量清单计价规范

- 工程图纸

详见附件

第七章 评标办法

合理低价