河北省纪委监委办公及技术业务用房修缮提升项目工程

断桥铝合金窗制作及安装专业分包

招 标 文 件

工程名称：河北省纪委监委办公及技术业务用房修缮提升项目工程

招标单位：河北建工集团有限责任公司

日    期 :  2018 年5月

目  录

第一章  投标须知及投标须知前附表

第二章  技术要求及相关说明

第三章  合同主要条款

第四章  投标文件（部分）格式

第五章  评标办法

第六章  资格审查

第一章  投标须知及投标须知前附表

- 一、投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 河北省纪委监委办公及技术业务用房修缮提升项目工程断桥铝合金窗制作及安装专业分包 |
| 2 | 资金来源 | 财政拨款 |
| 3 | 招标范围 | 河北省纪委监委办公及技术业务用房修缮提升项目工程 断桥铝合金窗的制作、运输、安装、检测、验收、质保。 |
| 4 | 交货、安装期 | 不超过 45 日历天。 |
| 5 | 质量标准 | 达到现行国家标准合格等级 |
| 6 | 投标人资格要求 | 具有法人资格的生产厂家；或具有法人资格，且具有厂家授权的 代理商。 注：每个品牌（厂家）只允许有一家投标人参与投标。 |
| 7 | 报价方式 | 固定综合单价 |
| 8 | 投标有效期 | 60 日历天（从投标截止之日算起） |
| 9 | 投标保证金额 | 详询河北建工物流平台 |
| 10 | 投标文件份数 | 正本1份，副本1份。 |
| 11 | 投标文件提交地点及截止时间 | 地点：工地项目部 时间：开标前 |
| 12 | 开标时间和地点 | 时间：另行通知 地点：工地项目部 |
| 13 | 评标方法及标准 | 详见第五章 |
| 14 | 最高限价 | 无。 |

- 二、投标须知

- （一）总则

1、项目说明

1.1项目概况

本项目为河北省纪委监委办公及技术业务用房修缮提升项目工程断桥铝合金窗专业分包。

1.2本招标项目按照河北建工集团有限责任公司内部招标程序，通过招标方式选定分包单位。

2、招标范围、供货期

2.1招标范围：河北省纪委监委办公及技术业务用房修缮提升项目工程断桥铝合金窗（含固定纱窗），配套五金件：（合叶、锁、执手、等）的制作、运输、安装、检测、验收、质保。（详见第二章  技术要求及相关说明）

2.2本招标项目的供货、安装期要求详见本须知前附表第4项。

3、资金来源

3.1本招标项目资金来源详见投标须知前附表第2项。

4、投标人资格要求

4.1投标人资格要求须满足下列条件之一：

4.1.1具有法人资格的生产厂家；

4.1.2具有法人资格，且具有厂家直接授权的代理商。

注：每个品牌（厂家）只允许有一家投标人参与投标。

4.2本次招标采取资格预审方式，资格审查详见第六章，若投标人所提供的资料不符合招标文件的要求，其投标文件将被拒绝。

- 5、投标费用

5.1投标人应承担其参加本次招标活动自身所发生的费用。

- （二）招标文件

6、招标文件的组成

6.1招标文件包括下列内容：

第一章  投标须知及投标须知前附表

第二章  技术要求及相关说明

第三章  合同主要条款

第四章  投标文件（部分）格式

第五章  评标办法

第六章  资格审查

6.2除6.1内容外，招标人在提交投标文件截止时间15日前，以书面形式发出的对招标文件澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

6.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件2日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

- 7、招标文件的澄清

7.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于提交投标文件截止时间3日前以书面形式向招标人提出澄清要求，书面资料送至项目部。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间1日前以电邮形式予以澄清，向所有投标人发送。该澄清文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

- 8、招标文件的修改、补充

8.1招标文件发出后，在提交投标文件截止时间1日前，招标人可对招标文件进行必要的修改、补充。

8.2招标文件的修改、补充将以电邮形式发送给所有投标人。招标文件的修改、补充内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

8.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以电邮形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的电邮文件为准。

- （三）投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标文件和与投标有关的所有文件应使用汉语。

9.2除项目规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

10、投标文件的组成

10.1投标文件由投标函及商务部分和技术部分两部分组成。

10.2投标函及商务部分主要包括下列内容：

10.2.1法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书；

10.2.2 投标保证金交纳有效证明（汇款行出具的投标保证金交纳的证明文件）；

10.2.3投标函；

10.2.4投标报价汇总表；

10.2.5投标货物报价明细表；

10.2.6资格证明文件

（1）投标人的营业执照；

（2）投标人基本存款账户开户许可证；

（3）厂家授权的销售许可证明（代理商投标的提供）；

（4）国家权威部门出具的产品检验报告；

（5）同类产品销售业绩（附合同）。

10.2.7投标人认为有必要提交的其他资料。

10.3技术部分主要包括下列内容：

10.3.1投标企业简介

10.3.2投标产品必须提供相应产品的样品；中选后留存到质量安全部，进场前复验。

投标单位应在递交投标文件截止前将所投标产品的样品送至开标地点。中标单位的样品将现场封存，验收时核验。

样品要求：

1、框料样品，必须能反映拼角做法工艺。

2、玻璃样品，300×300玻璃样块。

10.3.3投标货物技术参数及附件

10.3.4产品的技术服务和售后服务的内容及措施。

10.3.5计划使用材料品牌表

10.3.6计划使用材料指标表

10.3.7技术规范、参数偏离表

10.3.8安装方案及防止窗扇变形的措施

10.3.9投标人认为有必要提交的其他资料。

11、投标人必须按招标文件规定的内容及格式（见投标书格式）填报全部文件。招标文件未给定格式的投标人可自定。

12、投标报价

12.1本项目投标报价采用的币种为人民币。

12.2本招标项目的投标报价采用固定单价方式报价。

投标报价主要包括：

（1）断桥铝合金窗（含固定纱窗）本身费用；

（2）配套五金件费用；

（3）配件及辅材费用；

（4）运输、装卸货物、储藏等费用；

（5）安装费；

（6）实验检验费（包括现场复试）、相关检测费用；

（7）两年免费维修期间的所有维护费用；

（8）保险费、各种税费等全部费用。

投标人应按招标人提供的采购数量填报单价和投标总报价。供货时货物数量以招标人验收入库的数量为准，单价以投标时所报的单价为准，单价在合同执行过程中不予调整。

12.3投标人填报的综合单价为固定单价，在合同履约期间不受任何调价因素影响而进行调价，在合同履行的整个期间有效。

12.4每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

13、投标有效期

13.1投标有效期见本须知前附表第8项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

13.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以电邮形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人应予以同意。

14、投标保证金

14.1投标人应按有关规定提交本须知前附表第9项所规定数额的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

14.2投标保证金应在投标截止时间前到账，否则视为未按要求递交投标保证金。

- 14.3 对于未能按第14.1和14.2款规定提交投标保证金的投标，将被视为不响应招标文件。

14.4投标保证金的退还

14.4 .1未中标的投标人的投标保证金将在招标人与中标人签订合同后5日内予以退还。

14.4.2中标人的投标保证金，在中标人按本招标文件规定签订合同后5日内予以退还。

14.5如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

14.5.1中标人未能在规定期限内签订合同协议；

14.5.2在投标有效期内要求退还投标文件的。

15、投标文件的份数和签署

15.1投标人应按本须知前附表第10项规定的份数提交投标文件。否则视为实质上未响应招标文件的投标。

15.2投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

15.3投标文件封面（或扉页）、投标函、投标报价汇总表及其它要求签章的均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的投标文件中须同时提交法定代表人授权委托书原件。

15.4除投标人对错误处需修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章并由法定代表人（或委托代理人）签字或盖章。

- （四）投标文件的提交

16、投标文件的装订、密封和标记

16.1投标文件的装订要求：投标文件需要装订成册。

16.2投标单位应当将投标文件密封，封口处均须加盖骑缝公章。

16.3投标文件密封袋上应注明下列识别标志：

投标文件

投标单位名称：（公章）

法定代表人或委托代理人：（印章或签字）

密封时间：    年  月  日

备注：在开标前，不得启封

16.4如果投标文件没有按本投标须知第16.1款、16.2款、16.3款的规定装订和加写标记及密封，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。

17、投标文件的提交

17.1投标单位应按本须知前附表第11项所规定的地点，于投标截止时间前提交投标文件。未送达本招标文件规定地点的投标文件，招标人将拒绝受理。

17.2投标文件未按照招标文件要求加盖密封章的，招标人将拒绝接收。

18、投标文件提交的截止时间

18.1投标文件提交的截止时间见本须知前附表第11项规定。

18.2招标人可按本须知第8条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标受制约的原截止时间，均以延长后的新投标截止时间为准。

19、迟交的投标文件

19.1招标人在本须知第18条规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

20、投标文件的补充、修改与撤回

20.1投标人提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

20.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第16款有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

20.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改、撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

21、资格审查

21.1本项目的资格审查采用资格后审的方式，详见第六章，未通过资格审查的投标文件按无效文件处理。

- （五）开标、评标

22、开标

在本项目部会议室开标。

- 议标

- 根据报价结果进入谈判阶段。

- 评标

- 河北建工集团有限责任公司评标委员会根据评标办法评标。

- （六）合同的授予

25、合同授予标准

25.1本招标项目的合同将授予按本招标文件评标方法和标准所确定的中标人。

26、招标人拒绝投标的权力

26.1招标人不承诺将合同授予投标报价最低的投标人。

26.2在签订合同前，如招标人发现投标文件中提供弄虚作假证明的，将按投标弄虚作假、骗取中标处理。

- 中标通知书

招标人根据投标结果向中标人发出中标通知书同时告知未中标人。

28、合同协议书的签订

28.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

28.2投标人如不按本投标须知第32.1款的规定订立合同，则招标人将废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、 或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

28.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

第二章  技术规范要求及采购货物清单

- 一、总则

1、本技术规格及要求提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范条文，投标人应保证符合有关工艺标准和技术规范，提供各项指标都符合要求的优质产品。

2、本技术规范及要求所用的标准和规范如与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

3、投标人可根据自己产品的实际情况，满足设计的要求选择相对应的货物。并认真填写规格、技术参数偏离表，包括技术指标、安装尺寸和外形尺寸等。考虑到今后维护工作的便利性，对于同一种货物只能是同一生产商的商品，不能提供几个不同厂商的产品。

4、投标人所提供的货物，如发生侵犯技术专利的行为时，其侵犯责任与招标人无关，应由投标人承担相应的责任，并不得损害招标人的利益。

- 二、产品数量及技术要求

（一）产品数量

断桥铝合金窗工程量暂估2000平方米，配置表如下。

| 序号 | 明细 | 断桥铝配置 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格 | 厂家 |  |
| 1 | 型材 | 65系列隔热铝合金 | 新裕东、和平或同等档次品牌 | 铝材表面粉末喷涂 |
| 2 | 隔热条 | 24mm | 国产优质 |  |
| 3 | 玻璃 | 6+12Ar+5LowE双银+0.76PVB+5暖边全钢、6+12Ar+6LowE双银暖边全钢 | 原片厂家：南玻、信义或同等档次品牌 |  |
| 4 | 五金 | 内开内倒五金 | 国强、坚朗或同等档次品牌 |  |
| 5 | 组角胶 | 双组分专用组角胶 | 德国卫士或同等档次品牌 |  |
| 6 | 密封胶 | 中性硅酮胶密封胶 | 白云、MOSER、永安或同等档次品牌 |  |
| 7 | 发泡剂 | 聚氨酯发泡胶 | 固诺、桑莱斯或同等档次品牌 |  |
| 8 | 胶条 | 三元乙丙胶条 | 江阴海达、新安东或同等档次品牌 |  |
| 9 | 纱窗 | 固定纱窗 |  |  |
| 10 | 副框 | 无 |  |  |

（二）相关技术要求

## 建筑外门窗物理性能等级要求：

抗风压性能：不低于《建筑外窗气密性、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T7106-2008）中的（按照建筑图填）级水平。

气密性能：不低于《建筑外窗气密性、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T7106-2008）中

- 的（按照建筑图填）级水平。

水密性能：不低于《建筑外窗气密性、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T7106-2008）中的（按照建筑图填）级水平；

保温性能：传热系数不高于2.0W/m2.K。

## 门窗安装要求：

- 不含副框。

- 门窗与洞口墙体采用尼龙胀塞直接连接或固定铁片间接连接（具体连接形式根据工程实际情况及甲方要求确定），不得采用射钉固定。当采用固定铁片时，固定铁片采用热镀锌材质，厚度不小于1.5mm，宽度不小于20mm。

- 门窗主框与结构洞口墙体上下左右预留间隙，参照内外装修做法确定。

- 门窗主框与结构洞口间的固定位置保证：固定点距离门窗角、中竖梃、中横梃的间距≤150mm，固定点自身间距≤400mm。

## 门窗四周填充及防水密封处理：

        - 门窗主框与结构间采用聚氨酯发泡剂填充，发泡剂需打饱满，不得漏打。发泡胶膨胀后需塞回缝隙内，不得切割凝固后的发泡剂，防止破坏防水效果。发泡胶品牌采用桑莱塞、固诺。

        - 主框内、外侧与内、外装完成面打中性硅酮胶密封，打胶面宽度不小于8mm。密封胶颜色以甲方确定为准。

        - 外露密封胶需打饱满、平整、美观。

## 门窗型材要求：

- 门窗铝型材符合GB5237相关标准的要求。

- 门窗型材：采用山东新裕东、北京和平等品牌，型材系列为65系列，隔热条为24mm，窗主型材壁厚≥1.4mm，门主型材壁厚≥2.0mm。

- 型材表面处理：型材表面采用粉末喷涂，表面喷涂厚度不小于40um，颜色由投标方在投标阶段送样，甲方最终确定封样颜色。

- 铝合金型材表面处理要求

| 表面处理方法 | 膜层级别 （涂层种类） | 厚度t（μm） |  | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均膜厚 | 局部膜厚 |  |
| 粉末喷涂 | — | t≥40 | t≥80 | 测厚仪 |

- 铝合金框扇采用45度组角，角部连接采用机械组角加注胶的方式，型材截面涂德国卫士断面胶。采用铸铝或复合材质的专用注胶角码，不得采用整根铝型材切割成的角码，机械组角后注德国卫士双组分组角胶，以增加角部的强度及防水性能。

- 铝合金框中梃T形连接和十字连接需采用专用金属或复合材质连接件，不得采用U型、L型薄壁铝型材连接件。中梃连接件需有注胶槽、注胶孔，注德国卫士双组分组角胶。在中梃两侧各单元之间需安装防渗漏胶条、或海绵、打胶等做法，避免雨水在各个单元之间流窜。

- 铝合金框的边框、中梃接缝位置均需有组角片、专用密封件等，并需注胶密封加固。

- 合理设置排水孔和气压平衡孔，确保门窗的防水性能，实行区域排水，每个玻璃单元隔离密封，为其单独设置排水通道及排水孔。排水孔应在加工厂完成铣孔，排水孔，达到上方通气，下方排水，挡风排水装饰孔盖。

- 可视排水孔均需加装挡风型排水孔装饰盖，防止雨水回流和防止蚊虫从排水孔进入。

- 固定玻璃下侧需加设U型三元乙丙防水胶条或打U型胶，U型胶条宽度不小于20mm，厚度不小于8mm，保证把玻璃和主框间的缝隙填充饱满。胶条左右两侧上返150mm，U型胶条需采用密封胶与窗框密封。防止雨水在负风压的作用下，通过排水孔道回流，进入室内。

- 门窗框拼接处理时，需要在拼接料的上下两端加设专用防水封堵，防止雨水在拼接缝隙处的渗漏。假中梃，转角料等的上下侧也需加设专用防水封堵。

## 密封胶条及密封胶

- 胶条采用江阴海达、宁波新安东等品牌。

- 胶条采用三元乙丙材质，胶条含胶量控制在25-30%之间。

- 内开门窗框扇之间等压胶条（鸭嘴胶条，隔热条处的那道胶条）角部需采用90°专用胶角连接，其它胶条需采用胶角或胶条专用粘接剂粘结，不得使用502等凝固后无弹性的粘接剂粘接胶条。

- 密封胶采用白云、MOSER、永安等品牌。

- 密封胶采用中性硅酮密封胶。

- 铝合金窗内开扇不低于三道密封胶条。

## 玻璃：

- 玻璃采用晶玻品牌，采用汽车级玻璃。

- 采用中空玻璃，玻璃配置参见建筑图门窗性能等级或招标文件。

- 安全玻璃的使用满足国家标准及相关地方标准，钢化玻璃必须具有CCC标识，具体安全玻璃使用部位以招标深化图纸及规范为准。

- 玻璃承重垫块：应采用邵氏硬度为85±5的硬质PVC塑料块或氯丁橡胶块，并应模压成形，放置在玻璃板的二个1/4边长处，宽度为大于玻璃厚度4mm为宜，长度应根据结构计算确定，但不应小于50mm。不得使用回收料生产的承重块。

- 玻璃扣条均设置在室内侧，铝材扣条90°接口，颜色与室内型材颜色一致，安装玻璃前小心拆卸，安装扣条时不得划花型材表面，安装后没有翘起，接口紧密，平整。玻璃安装密封应采用外侧打胶，内侧打胶做法。

- 玻璃间隔条需采用连续折弯，每块玻璃上的间隔条接头不得多于2个。

## 五金：

        - 开启扇的锁点数量不仅应根据结构计算确定，更要满足密封性能的要求。

- 内平开、内开内倒窗五金系统：窗高度在1200mm以上时，合页侧需加装高度中间锁，窗宽度大于700mm时，需加装水平中间锁，窗扇高度宜控制在1500mm以内，宽度宜控制在800mm以内。锁点的中心距离不大于800mm。

- 外开窗、外悬窗五金系统：外开窗、外悬窗的摩擦铰链选择时，摩擦铰链的承重能力应满足开启扇的重量要求，外悬窗开启后水平距离不大于300mm。

- 内平开门、外平开门五金系统：平开门合页的称重能力不小于门扇重量的1.2倍，门扇高度大于2000mm时，合页数量不小于3个。平开门需要加设门碰或平开限位装置。

        - 门窗五金采用国强品牌，需要确保型材槽口与五金的匹配性，五金与主框外露螺钉均采用304不锈钢螺钉。

        - 门窗执手及合页材质和造型应与建筑师协商，以确保其深度适中，门窗打开后可伸手关上，开窗执手和玻璃、型材之间的间隙应能保证开关窗时不能夹手。执手位置无特殊要求应设置在门窗横竖向中间点。

## 纱窗：

            - 纱窗宜采用固定纱窗。

            - 纱窗型材颜色与门窗框颜色相一致。

## 主框安装：

        - 门窗主框与结构洞口的连接固定点，距角部的距离不大于150mm，其余部位的固定中心距不大于400mm，并满足抗风压计算要求。

        - 主框开启扇内连接螺丝不得外漏，需采用工艺孔帽遮盖固定螺丝。

        - 五金螺丝需采用304不锈钢材质。

## 其他配件：

- 所有外露紧固螺丝需采用304不锈钢材质，隐蔽部位且不常接触雨水空气的紧固螺丝可采用镀锌材质。

- 门窗的包装保护材料需印有品牌名或LOGO。不得采用回收的废旧包装材料包装门窗。

- 断桥铝的隔热条需保证≥24mm宽，采用尼龙66、玻璃纤维的复合材质。

- 为提高构件的加工精度并加快施工进度,所有金属构件都须在工厂预制，而禁止到工地现场加工。

- 门窗开启扇部位，带上侧固定亮子的外开扇上部需加设批水铝，以降低排水腔的进水量，减小排水孔的排水压力，达到增强水密性能的作用。

- 三、其它要求

1、质量保证体系

1.1投标人应在履行合同的过程中（从签订合同后到最终验收及质保），对所有货物和服务的质量负责。必须保证所有这些供货、安装和服务的质量符合合同中有关技术、交付、验收和价格所规定的要求。

1.3安装验收合格、投入使用24个月中，如出现质量问题，由中标人负责免费维修更换，造成事故的由中标人承担事故责任。

1.4投标人应对质量保证、售后服务做出必要的承诺。

2、技术服务

2.1质量保证期

质量保证期从工程竣工验收之日起，在质量保证期内免费维护、维修。终身有偿服务。

2.2备件更换

保修期内，对由于自身质量问题造成的货物损坏，中标人应负责免费维修更换。

3、包装和储运要求

3.1包装与保护

投标人应确保所提供的货物在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、生锈、受到冲击以及其他不可预见的损坏。

2.2货物的包装

货物的包装应为生产商出厂时的原包装。

- 四、制造厂供货时将提供下列文件和附件

1、送货清单

2、产品合格证

3、产品样本

4、出厂检验和试验报告

第三章 合同主要条款

第一部分 专用条款

甲方（需方）：

乙方（供方）：

本合同依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则，由甲乙双方共同签订。

第1条  货物名称及规格：

第2条  供货项目：

第3条  合同金额：

第4条  工程地点：

第5条  交货、安装时间：

乙方在合同签订后或接到甲方书面通知后，在甲方指定的     日内，必须按甲方要求将产品供应至                                 ，并安装完成。

第6条  质量要求：  达到现行国家标准合格等级

第7条  结算及付款方式：

结算方式：以工地现场乙方实际量测后的排产尺寸（不含套宽）为依据据实结算。

付款方式：合同签订7日内支付合同总价的20%作为预付款；材料款按月支付，到货并通过验收后，支付至80%；安装验收完毕一个月内支付至全部货款的90%；整体竣工验收合格且甲方结算经审计完毕后支付到结算价的95%。剩余结算价的5%作为质量保证金，质保期满后20日内一次支付（不计利息）。

预付款支付前乙方应向甲方提供预付款支付担保，担保形式为银行保函。

支付工程款时提供合格增值税专用发票（门及五金16%，安装费10%）

本项目结算方式采用固定综合单价（包含材料、运输、安装等一切费用）。

第8条  验收与交付：安装完成后建设单位及监理验收通过后。

8.1乙方将货物运到交货地点安装前，乙方应向甲方提交下列资料：

1）产品合格证、质保卡；

2）产品检验报告；

3）产品说明书；

4）发票；

第9条  双方责任

9.1乙方责任

1）乙方负责履行该合同的联系人：               联系方式：

2）乙方应按甲方的要求向甲方按时提供符合质量标准的

3) 乙方负责所货物在甲方工地的保管，服从甲方统一的施工进度安排，配合甲方其他施工队伍穿插安装，做好门窗安装的成品保护工作，负责乙方施工区域范围的文明施工，场地清理，不破坏及污染其他专业的成品及半成品。

4）乙方工人进入甲方工地必须服从甲方项目部工地统一管理，遵守项目部管理制度。

9.2甲方责任

1）甲方联系人：                              联系方式：

2）甲方应按照合同有关条款按时向乙方付款。

第10条  交货、安装时间变更

甲方对于交货、安装时间变更的书面通知应至少提前 3 天发出，并且在发出通知之前，应先口头通知乙方。

第11条  质量保修：工程竣工验收合格之日起质保期2年。

第12条  违约责任

12.1逾期完工赔偿费：每逾期一天按合同总额的 0.5％ 计。

12.2不能交工：逾期交工超过5天视为不能交工，或者有证据表明乙方不能交工，则甲方按通用条款之第15条执行。

具体按照合同条件之通用条款第15条执行。

第13条  合同组成

本合同由一下几个部分组成，并相互说明、补充，共同组成一个整体进行理解。当出现含糊或歧义时，则甲方有权对有关条款作出解释或校正，并就此向乙方发出通知。在此情况下，除合同另有规定外，构成合同的文件附件还有：

1）合同及其附件；

2）合同履行期间的往来函件；

3）合同条件之通用条款；

4）乙方向甲方所递交的投标函；

5）有甲乙双方认可的行业规范、标准、产品说明书（包括规格、质量、检验依据及结果、原材料产地、货物产地、包装、使用功能、验收条件等）、图纸等资料。

第14条  其他约定：

14.1未经需方认可，双方债权债务不能向第三方转让。

14.2本合同未经事宜，由甲乙双方协商处理。本合同由甲乙双方    年   月   日在签订，签订后即予生效。本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

甲方：                                 乙方：

地址：                                 地址：

法定代表人：                           法定代表人：

代理人：                               代理人：

电话：                                 电话：

第二部分 合同通用条款

第1条  定义

1.1 甲方：河北建工集团有限责任公司

1.2 乙方：

1.3 货物：即本合同所述的产品或材料；

1.4 规格：指本合同中指定的货物所应具有的技术参数；

1.5 合同：指甲乙双方签署的合同连同任何附件或补充合同；

1.6 投标函：指由乙方填写并签字盖章的向甲方提供的货物供货、安装的报价；

1.7 货款：在货物交付并安装验收合格之后，甲方按合同规定应支付的款项（扣除保修金）

1.9 天：除合同中特别注明外，均指日历天。时限的最后一天的截止时间为当日24:00时

第2条  合同文件

2.1 合同文件组成及解释

合同文件应能互相解释，互为说明、补充。

合同履行过程中，甲乙双方有关本项目的通知、计划、洽商、变更等书面协议或文件应视为本合同的组成部分。

包括“同意（商定）”、“达成（取得）一致”、或“协议”等词的各项规定都要用书面记录。“书面”系指手写、打字或印刷，并形成永久性记录。

2.2 法律要求：

本合同文件使用中华人民共和国的法律、法规和对本工程有管辖权的各级政府颁布的行政法规，以及地方所述部门或授权机构发布的规定。

乙方保证会遵守国家和当地法律法规，并承诺完全弥补甲方因乙方违反本条款令甲方蒙受一切损失。

第3条  单价与数量

3.1 单价

除非另有说明，任何货物的单价或整项费用均为包干性质，即已包括样板试制、样品、生产、安装、运输、卸车、保险、货物检验试验（调试）、经销、商检、关税、国家及地方税费、企业经营管理费、利润、土建配合费及其他可能发生的所有费用。如在供货、安装期内，发生预期的市场价格涨跌、汇率变动、国家或地方政策改变，单价一律不予调整。

3.2 供货、安装数量

1）本合同内的货物数量为暂定，在甲方确认供货完成后，按乙方实际供货数量并经甲方确认后结算。

2）乙方在生产之前或在供货总量达到合同暂定数量的85％时，应向甲方详细了解实际需求量，否则造成的乙方无法按期供货或造成乙方货物积压，由乙方承担所有责任。

3.3 结算数量

结算数量以甲方和乙方签字的收/调料单为准，任何在生产、加工、运输、装卸过程中发生的损耗数量及货物自然损耗数量均不计入结算数量。

3.4 计量单位

1）以个活套为单位计量的货物，其单价应与“个”或“套”对应；数量按自然个数或套数计算；每一个或套单位货物应包括其自然所需的或其使用功能所必需的配件、备用零件以及辅助材料。

2）以平方米、米所计量的货物，其单价应与“平方米”、“米”对应；数量按货物实际净尺寸而不按其标称尺寸计算。

3）以公斤或吨位单位计量的货物，其单位应与“公斤”、“吨”对应；数量按其物理形状及重量特征计算其理论重量。如需通过称量确定其重量，由双方在签订合同之前约定。

第4条  品质等要求

4.1 品质要求

本合同所采购货物应该：

1）与本合同所规定的数量、质量和要求完全相符；

2）用材精良、做工讲究、全新货物；

3）与甲方提供或确认的样品、样板、规格一直；

4）能达到本合同所特定说明的性能标准；

5）满足合同明确规定或默示该货物应符合使用之目的；

6）符合合同制定的试验要求，乙方需负责一切试验费用；

7）按本合同供应的货物的设计、结构和质量各方面除必须符合合同的品质等要求外，还必须同时符合国家、当地或行业的所有法规、条例、规范或标准的要求。

如法规、规范、标准、甲方或乙方提供的材料以及样板之间存在差异，不论合同条款如何规定，甲方均有权指示乙方无条件执行较高标准，且无需为此支付任何额外的费用。

4.2 质量等级

如果乙方提供的货物存在若干的质量等级，则乙方应主动在投标文件中特别注明或书面说明，同时还需要说明该等级在同种或同类产品质量等级序列中所处的级别。乙方于投标时未说明货物质量等级的，则甲方有权认定货物质量等级为乙方生产的同种或同类产品质量等级中最高级别。

4.3 技术参数

乙方应在投标时对其所提供的货物提供详细的技术参数说明，明确指出货物的适用范围以及局限性。如果因乙方所提供货物的某一项或某几项技术参数不能满足甲方的要求而影响甲方对该货物的使用，而乙方又未作出特别说明的，则无论甲方是否在招标文件、图纸中提出明确要求，乙方都必须无条件进行补救，并赔偿甲方因此造成的全部损失。

第5条  付款方式

5.1 分批付款：

乙方在交货地点将货物交给甲方，经双方验收合格后，乙方即可按甲方规定的格式向甲方提交《物资付款申请书》（一式两份），详细说明乙方认为其应得到的款项，并附上相关的收/调料单原件送货单及正版商业发票，并加盖公司印章。

5.2 保修金的支付

在保修期满之后180天内，乙方向甲方书面提出保修金结算申请，甲方如对货物质量无异议，应在接到申请后尽快向乙方支付保修金，保修金不计利息。如乙方在此期限内未提出保修金结算申请，则视作乙方已自动放弃保修金，甲方有权不向乙方支付保修金。

保修金的支付不表示乙方保修责任的结束，乙方仍应尽最大努力完成修补缺陷或损害所需要的所有工作。

第6条  包装与运输

6.1 包装要求

货物应包装牢固，按货物的特点采取防潮、防震、防锈等措施，在正常运输情况下运抵目的地时完好无损，并按合同规定或双方随后的协议，由乙方运抵交货地点交货。由于包装不良所发生的损失，由乙方负责。

每件货物的包装外表以不褪色的颜料印明件号、毛重、尺码以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“向上”等标志。

6.2 运输方式

如无特别说明，运输方式由乙方确定。甲方不保证交货地点出入口位置与乙方踏勘工地时一致。

6.3 转运中的损失或丢失

乙方应对在转运中损坏或丢失的货物予以免费修理、补齐或换货，甲方应在合理的时间内通知乙方，以便乙方能查明运输中损坏或丢失是承运者运输条件的原因或是由乙方自己运输的责任。

第7条  货物的验收与交付

7.1 文件要求

乙方将货物运到工地后，乙方应向甲方提交以下有关所供货物的文件（中文版），以满足政府有关部门或甲方的要求：

1）产地来源证明；

2）厂方生产证明；

3）质量检验合格证明书；

4）装箱单；

5）重要部件清单、产地、品牌（尤其是进口部件）；

6）使用说明书；

7）维修手册或保养说明书；

8）安装手册；

9）其他有关所供货物的文件。

乙方提供了任何上述文件并不减轻或免除乙方在本合同内的其他责任。

7.2 卸车、搬运、堆放

如无特别说明，乙方的供货责任应包括将货物卸车，搬运到工地内的上下不超过建筑物一层高度阶梯的任何地方，或距工地最近一个出入口200米以内、上下不超过建筑物一层高度阶梯的工地以外的地方，并按甲方要求及根据货物特点堆放整齐。

如本合同包括乙方安装责任，则应将货物安全卸至安装地点。

7.3 验收和交付

货物卸车后，甲方、乙方、监理单位和甲方指定的安装单位共同对货物进行外观、规格型号、数量检验，检验合格后，三方签署收/调料单，作为交付凭证。甲方对收/调料单的签署并不影响乙方对货物本身应承担的质量责任。实际交货时间以收/调料单注明的时间为准。

7.4 货物检测

按国家、当地或行业的法规、条例、规范或标准的规定进行检测。检测机构应符合国家、地方的相关规定。

7.5 拒收

如乙方提供的货物不符合本合同的规定或乙方不能遵守合同规定其应负的责任，甲方可拒收货物。乙方应立即安排给予补修或更换，由此而产生的一切费用由乙方负责。

7.6 交付货物的更换

已交付货物在接收之后使用之前，或经使用发现其质量、规格、颜色、功能等与交付标准不符，或抽样送检不合格，乙方有义务免费更换，且不得因此使双方确定的供货时间及甲方使用时间上有所延误。

7.7 安装验收

货物安装后，甲方、乙方和甲方指定的监理单位进行验收，验收合格后，共同签署验收单。

第8条  双方责任

8.1 甲方职责

1）向乙方提供其所需的图纸、资料及货物的堆放场地；

2）对乙方提供的样板、样品、图纸进行审核、确认；

3）按合同规定及时审批乙方的付款申请，并支付款项；

4）向乙方接收验收人员及其职权；

5）选择独立的检测机构对货物进行检测时，通知乙方到场监督。

8.2 乙方职责

1）向甲方提交货物的使用说明书及安装布置图纸，并须得到甲方的确认；

2）按合同规定提供货物及相关服务，并在货物到达前按合同规定期限通知甲方；

3）提供货物验收所必需的文件和手续，对货物的堆放、仓储条件进行说明；

4）甲方提出在任何时间视察乙方的生产车间、仓储地点，乙方不得反对。如果乙方为货物之经销商，应负责与制造商联络安排视察、参观。乙方不得以涉及专利等理由拒绝甲方视察，但可以不接受甲方视察专利工序、工艺的要求。

5）如甲方需要，乙方应免费为甲方及其指定的人员或机构进行培训。

第9条  变更

9.1 交货、安装时间的变更

1）甲方如需将交货、安装时间延迟，应在合同规定的时间内书面通知乙方，如因此涉及乙方仓储、资金占用、管理费等额外支出，甲方不承担责任。

2）任何一方如要求将交货时间提前，应征得对方的同意。

9.2 变更的形式

订货数量、货物品质等要求、供货时间及任何其他内容必须以书面形式变更或撤消，口头变更或撤消一概无效。其中，本合同之条款与条件的变更或撤消只能以甲乙双方书面签署形式进行。

除非并得到甲方批准，乙方不得对货物作任何改变或修改。

9.3变更的费用

如发生变更，必须经过甲方、建设单位、监理单位共同确认方可执行，且变更增减的费用需经结算审计确认方可支付。

如果甲方的变更是由于乙方原因造成的，则所有的责任均由乙方承担。

第10条  质量保修

1）如无特别说明，质量保修期自本工程竣工验收之日起计算。

2）在质量保修期内，乙方免费向甲方供应并更换一切在正常情况下自然磨损的零件，并负责由于质量问题产生的费用。

3）保修期满后，如甲方要求，乙方承诺届时按市场价向甲方提供必需的零配件，且不计取人工费用。

第11条  货物的产权

11.1 所有权

1）所有权的转让

乙方对其所供货物必须拥有合法的所有权、处分权或经销权。货物一经交给甲方后，其所有权即转至甲方，但甲方有权按有关条款规定予以拒收。乙方有义务向甲方保证不会有第三方对乙方所供的货物主张任何权利。如在货物交付后，有第三方声明对货物拥有所有权，则由此造成甲方卷入所有权纠纷、诉讼、不能按期使用、经济损失等，概由乙方负责。甲方保留按合同文件规定的违约责任向乙方索赔的权利。

2）所有权的合法性

如乙方所供的货物为走私、赃物、或未完税费，造成交付给甲方的货物被政府机关查封、没收的，因此引致甲方的直接损失及所有间接损失，概由乙方负责。

11.2 知识产权

如果有任何第三方以乙方所供应的货物致使第三方拥有的专利权、著作权，商标权、转悠技术、商号及商业符号收到侵害为由，向甲方采取任何法律行动或提出索赔的，则乙方必须万全不长甲方因此产生的任何损失（包括商誉损失）。

如果放生上述情况，乙方在收到甲方通知书后应代甲方与采取法律行动的相关方进行交涉，并处理由此引发的任何法律程序。因交涉及处理法律程序所产生的任何费用及所带来的赔偿责任均由乙方负责。

第12条  安全要求

12.1 安全责任

乙方必须保证其提供货物的安全性，保证甲方、监理、甲方指定的安装单位及货物的最终使用人在安装及使用过程中人身及财产安全。任何因货物的安全问题造成甲方、监理、甲方指定的安装单位及货物的最终使用人伤亡、财产损失的，由乙方赔偿因此引致的一切损失，而不论赔偿数额是否超过合同价款总额。

12.2 安全隐患

货物在安装、使用时如有安全隐患，则乙方应在投标时向甲方说明，并出具书面的安装、使用指示。如果再货物交付时才说明，甲方有权拒收，而甲方的损失则按质量或逾期违约责任向乙方索赔。

乙方对安全隐患有及时说明的义务，并不能免除乙方因安全隐患造成甲方、监理、甲方指定的安装单位及货物的最终使用人的伤亡、财产损失而应附有的赔偿责任。

12.3 现场安全

1）乙方必须确保所有由其安排进入工地现场的人佩戴标准的安全帽，并须提供合适的个人保护用具包括口罩、手套及安全鞋等，并确保他们正确使用该保护用具。

2）乙方必须确保由其安排进入工地现场的 起重机械或吊重器具在使用之前已依据有关安全条例取得有效的检验证明文件。

3）乙方必须确保进入工地现场的乙方人员佩戴工作卡。甲方或监理单位有权拒绝没有佩戴工作卡的人士进入工地现场，因此而导致的供货延误概由乙方负责。

第13条  环保要求

乙方应确保送货车辆进入工地时应避免遗洒、扬尘、噪音过大、所以丢弃包装物料及废物。

第14条  合同转让与分供

14.1 合同转让：未经双方同意，任何一方不得将本合同转让。

14.2 分供：

未经甲方书面同意，乙方不得将本合同只想的货物交由其他第三方生产。

如乙方为经销商，未经甲方书面同意，乙方不得组织非甲方认可的制造商加工、生产本合同指向的货物。

第15条  违约责任

15.1 逾期交工

1）如果非甲方原因致使乙方逾期交工，则乙方应按合同规定向甲方支付逾期交工赔偿费；

2）违约方支付逾期交工赔偿费后，甲方有权选择终止合同或继续履行合同。

15.2 不能交工

如乙方不能交工，不论是涉及货物的全部或部分，而影响了任何部分货物的商业用途、效果或价值，则甲方有权终止全部或终止未交工部分合同。

15.3 质量缺陷

乙方供应的货物质量达不到合同规定的标准，甲方拒绝接受，由此造成的乙方运输、保险等损失由乙方承担。造成逾期交货的，甲方将按15.1-15.2款的规定追究乙方的责任。

乙方供应的货物质量达不到合同规定的标准，造成甲方让步接受的，甲方有权对货物进行折价。

15.4 合同转让与分供

乙方未经甲方同意将本合同让给第三方，或将货物交由其他第三方加工、生产，甲方有权选择终止合同或要求乙方停止违约行为并按合同继续履行。

15.5 合同终止后的赔偿

如果乙方出现违约行为导致合同终止或部分终止，乙方除应向甲方退还已支付的货款外，甲方还有权要求乙方支付未交工部分价款总额20%的违约金并承担由此给甲方造成的一切损失，包括甲方另购同类产品的差价、工程延误造成的损失及所引起的运费、弃置费用、变卖费用、仓租和管理费等。

第16条  纠纷解决

在合同履行过程中，双方因合同所引起的任何争议，双方应先通过友好协商解决。双方无法协商解决的，则任何乙方可将争议提交甲方所在地的人民法院诉讼解决。

甲方：河北建工集团有限责任公司		     乙方：

委托人：								     委托人：

日期：									     日期：

第四章  投标文件（部分）格式

正本或副本

河北省纪委监委办公及技术业务用房修缮提升项目工程

断桥铝合金窗制作

投  标  文  件

投 标 人：                          （盖章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

日    期：        年    月    日

- 一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓    名：         性别：      年龄：       职务：

系     （投标人名称）     的法定代表人。

特此证明。

投标人：              （盖章）

日  期：        年    月    日

- 二、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我   （姓名）   系     （投标人名称）     的法定代表人，现授权委托     （投标人名称）     的   （姓名）   为我公司签署       （项目名称）     招标的投标文件的法定代表人授权委托代理人，委托代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：                 性别：          年龄：

身份证号码：                             职务：

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

日期：        年    月    日

附代理人身份证复印件

- 三、投标函

致：     （招标人名称）

1、根据你方招标编码为         的      （项目名称）      招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准及其他有关文件后，我方愿以上述合同条件、技术规范、图纸的条件承包上述工程的供货、安装、竣工和保修，并保证在合同履行期内，不因施工条件及市场价格等因素的变化而改变投标报价，并承担任何质量缺陷保修责任。我方的投标总价为人民币     （金额，单位） （大写） （小写）     元人民币。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件，接受招标文件中对投标人及中标人的所有责任和义务。

3、我方理解贵单位不保证最低价中标的原因。

4、一旦我方中标，我方保证供货、安装期        日历天内完成并移交全部工程。质量承诺： 达到现行国家标准合格等级  。

5、我方同意所提交的投标文件在“投标须知”第13条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

7、我方将按照招标文件的约定，提交人民币 （金额，单位） 作为投标保证金。

8、我方承诺：我方所提交的所有资料是真实的，如有虚假，我方理解贵单位拒绝投标文件的权利，并自愿放弃我方提交的投标保证金。

投标人：                                         （盖章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字或盖章）

日期：        年    月    日

- 四、投标报价汇总表

| 序号 | 名称 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标总报价 | 小写： 元 大写： 元 |
| 2 | 供货、安装期 | 日历天 |
| 3 | 质量承诺 | 达到现行国家标准合格等级 |
| 投标单位：（公章） |  | 法定代表人或委托代理人：（签字或盖章） 日期： 年 月 日 |

- 五、投标报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 材料单价（元） | 安装单价（元） | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断桥铝合金窗 | 平方米 | 600 |  |  |  |
| 投标总报价 |  |  |  |  |  |  |

注：投标报价主要包括：断桥铝合金窗（包含门套、门扇）本身费用；配套五金件：（合叶、门锁、执手、碰珠、门吸等）费用；配件及辅材费用；运输、装卸货物、储藏等费用；安装费；实验检验费（包括现场复试）、相关检测费用；两年免费维修期间的所有维护费用；保险费、各种税费等全部费用。

投标人应按招标人提供的采购数量填报单价和投标总报价。供货时货物数量以招标人验收实际安装完成的数量为准，单价以投标时所报的单价为准，单价在合同执行过程中不予调整。

- 计划使用材料品牌表

| 序号 | 明细 | 规格 | 品牌或厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型材 | 65系列隔热铝合金 |  |  |
| 2 | 隔热条 | 24mm |  |  |
| 3 | 玻璃 | 6+12Ar+5LowE双银+0.76PVB+5暖边全钢、6+12Ar+6LowE双银暖边全钢 |  |  |
| 4 | 五金 | 内开内倒五金 |  |  |
| 5 | 组角胶 | 双组分专用组角胶 |  |  |
| 6 | 密封胶 | 中性硅酮胶密封胶 |  |  |
| 7 | 发泡剂 | 聚氨酯发泡胶 |  |  |
| 8 | 胶条 | 三元乙丙胶条 |  |  |
| 9 | 纱窗 | 固定纱窗 |  |  |

- 七、计划使用材料指标表

| 序号 | 名 称 | 投标内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

- 八、技术规范、参数偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件参数 及要求 | 投标文件对应 参数及要求 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、本招标项目技术偏离要求只允许有正偏离，不接受负偏离。

2、如无偏离，可不填此表。

第五章  评标办法

1、网上竞价阶段

各投标人在中鼎嘉华采购网进行注册分阶段报价；每阶段采取淘汰高价的方式进入下一轮报价，最终剩余3-5家进入谈判阶段。

2、线下谈判阶段

2.1评标内容

评标内容包括：（1）商务部分；（2）技术部分。

2.2评标程序

2.2.1初步审查

评标委员会将对投标人的投标文件是否实质性响应了招标文件的要求进行初步审查。对于在工程质量、工程工期、工程造价和其它实质性条款没有响应的投标文件按无效投标处理，不能进入详细评审。

评标委员会认为投标人采用严重不均衡报价手段或严重偏离市场价而损害招标人利益的投标文件将被拒绝。

2.2.2详细评审

评标采用综合评分法。

评分标准：

商务部分：（满分,80分）

通过对网上竞价阶段剩余家数一一谈判议价，以最终议价结果作为商务部分得分的依据。

合理低价得满分

技术部分：（满分20分）。

影响技术得分的有：施工方案；进度计划保障措施；类似工程业绩（近三年，200万元以上）

2.1.5定标原则：

评标时，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告确定排名第一的

第六章  资格审查

资格审查合格条件标准

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标单位具备 的条件或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人企业法人 营业执照 | 有效 |  |
| 2 | 生产厂的授权书 | 具有厂家授权的销售许可证明材料 | （代理商投标的提供） |
| 3 | 投标人基本存款账户 开户许可证 | 具有 |  |
| 4 | 法定代表人授权委托书（原件） | 按提供的格式填写 |  |

注：

以上证明材料1-3项均应在投标书中附复印件，第4项投标文件中附原件，递交投标文件时另手持一份原件。以上4款只要有1项不合格，其资格审查为不合格，投标文件按无效文件处理。